部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：衡阳市农业科学院

2023年 3月 31 日

目  录

1、部门整体支出绩效自评报告……………………………01

2、部门整体支出绩效评价基础数据表……………………14

3、部门整体支出绩效自评表………………………………16

4、项目支出绩效自评表与自评报告………………………18

衡阳市农业科学院

部门整体支出绩效自评报告

- 部门、单位基本情况

衡阳市农业科学院，原名衡阳市农业科学研究所，2019年12月18日由湖南省委编办（湘编办复字[2019]85号）批准改所建院，定编159人，其中科研及管理岗89人、科研辅助工临聘岗70人，主要负责农业科学研究和农业科技示范推广等工作。我单位现内设科研管理科、办公室、人事科、财务科、科研基地管理办公室和保卫科（示范农场改制扫尾办）等6个管理科室，及水稻研究所、植物保护与耕作技术研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、园林花卉研究所(玫瑰研发中心)、果树研究所、茶叶研究所、畜牧水产研究所、农业资源与环境研究所、科技成果转化中心等10个专业研究机构，期末实有在职人数159人，退休干部53人，属市一级预算单位，是全市唯一的正处级综合性农业科研事业单位，市政府直管、公益一类、财政全额拨款预算单位，是国家重点地市级农科院。

（一）主要职能：

1.贯彻执行国家和省有关农业科研、农业技术推广方针、政策，开展农业科学技术研究，促进农业科技进步。

2.承担国家、省、市下达的农作物区域性试验及生产性试验任务，协助、配合相关部门进行科研课题的技术攻关。

3.承担农业优良新品种的选育、引进、繁殖、鉴定、试验、示范、推广以及农业科研成果转化、产业化应用推广工作。

4.组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。

5.配合有关部门做好农业科研成果推广、科技扶贫、科技下乡和技术培训、咨询、服务等工作。

6.承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）当年人员变动情况及原因。

2022年度我院人才引进3人，院内部提拔任用11人，其中正科岗位提拔6人，副科岗位提拔5人，免去正科职务（仍保留正科待遇）4人，平级轮岗4人。专技职称晋升正高职称2人，副高职称2人，中级职称5人。职业技能等级晋升二级3人，晋升三级1人，晋升四级1人。

二、一般公共预算支出情况

2022年，我院年初预算收入2570.08万元，实际预算调整收入安排4286.87万元，比年初预算追加了1716.79万元。追加预算变化的主要原因是：市南繁基地搬迁建设经费650万元，中科院科研合作项目300万元（其中上年结余100万元），院（校）市科技合作和示范推广经费200万元，国有农场改制补助50万元，增人增资等人员经费616.79万元。上年结转资金147.69万元，2022年，收入支出预算执行4434.56万元，预算收入完成率为100%。

- 基本支出情况

- 2022年本年支出总数为4434.56万元，其中基本支出为2960.12万元，包含人员经费支出2224.90万元，占比为50.17%，公用经费支出735.22万元，占比16.58%；项目支出1474.44万元，占比33.25%。

# 2022年基本支出明细见（表一）

| 表一 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 基本养老保险 | 金额小计 |
|  | 339.85 | 44.65 | 470.71 | 74.84 | 162.59 | 183.22 |  |
|  | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利 支出 | 职业年金 | 2056.43 |
|  | 232.57 | 0 | 19.41 | 429.73 | 64.81 | 34.05 |  |
| 商品与服务 支出 | 办公费 | 印刷费 | 维护费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 金额小计 |
|  | 14.35 | 1.54 | 28.25 | 13.04 | 19.16 | 5.55 |  |
|  | 物业管理费 | 差旅费 | 租赁费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 |  |
|  | 0 | 29.62 | 28.39 | 0.58 | 4.01 | 19.77 | 482.26 |
|  | 专用燃料费 | 委托业务费 | 工会经费 | 劳务费 | 其他交通费用 | 其他 |  |
|  | 5.1 | 24.54 | 101.72 | 82.73 | 11.23 | 92.68 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 抚恤金 | 生活补助 | 奖励金 | 医疗费补助 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 金额小计 |
|  | 0 | 94.24 | 31.92 | 27.99 | 14.32 |  | 168.47 |
| 资本性支出 | 办公设备 购置 | 专用设备 购置 | 信息网络及软件购置更新 | 其他资本性支出 |  |  | 金额小计 |
|  | 0 | 0 | 1.44 | 251.52 |  |  | 252.96 |
| 基本支出合计 |  |  |  |  |  |  | 2960.12 |

- (二）项目支出情况

- 2022年项目支出1474.44万元。具体项目情况如下：

1.2022年度专项资金安排和使用管理情况

| 2022年预算内项目资金分类支出明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二 |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目 | 收入指标 |  |  | 支出金额 | 结余 |
|  |  | 期初结余 | 当年收入 | 小计 |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 |  | 787461.07 | 787461.07 | 787461.07 | 0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 |  | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 0 |
| 2130704 | 国有农场家庭改革补助 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 0 |
| 2060203 | 自然科学基金 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复利用 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 |  | 298095.35 | 298095.35 | 298095.35 | 0 |
| 2130106 | 技术推广与服务 |  | 3560000 | 3560000 | 3560000 | 0 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 0 |
| 合计 |  | 0 | 13045556.42 | 13045556.42 | 13045556.42 | 0 |

（1）开展的主要项目和资金安排情况：

“2010402一般行政管理事务”项目为中国科学院地理科学与资源研究所地理环境综合试验站（衡阳站）落地衡阳工作运行费，项目经费安排支出78.7万元。

“2069999其他科学技术支出”项目款35万元，为市科技局基础研究项目，其中“散养湘黄鸡营养需要及饲养标准研究”项目5万元，“猪血桃果实大小的影响因素分析”项目5万元，“再生稻+油菜”模式全程机械化高产机理研究”5万元，“特早熟优质高效早稻新品种的选育及示范”20万元。已安排支出35万元。

“2130199其他农业农村支出”项目690万元，分别为2022年度市级茶叶产业发展资金20万元，农业体系建设与补短板项目5万元，市级粮食奖补资金15万元，南繁基地建设专项资金650万元。已安排项目支出690万元。

“2130704国有农场家庭改革补助”项目50万元，用于本院国有农场家庭改革补助，已全部支出。

“2060203自然科学基金”项目款10万元，为2022年度湖南省自然科学衡阳联合基金项目“衡阳市黄化品种茶园主要病虫发生与绿色防控研究”5万元及“绿肥耦合秸秆还田对双季稻土壤碳库特征的影响”5万元。已安排支出10万元。

“2130135农业资源保护修复利用”项目15万元，系省农业厅下拨的第三次农作物种质资源系统调查经费，已安排全部支出。

“2139999其他农林水支出”项目，系院（校（市）科技合作资金和湘黄鸡提纯复壮项目。已安排支出29.8万元。

“2060599其他科技条件服务”项目，系中央转移支付项目“镉低积累水稻品种筛选与示范推广”，已安排支出40万元。

“2130106技术推广与服务”项目款356万元，其中市级农业公共服务资金项目科研费55万元、南繁基地和梅花村基地运行费80万元、院自主创新经费126万元，湖南省水果产业技术体系湘南试验站15万元，湖南省油菜产业技术体系湘中试验站15万元，湖南省家禽产业技术体系湘南试验站15万元，第三次农作物种质资源系统调查经费50万元。已安排支出356万元。

（2）项目资金使用管理情况：

一是专项资金实行了“专人管理、专账核算、专项使用”；二是严格专项资金初审、复核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序；三是本院科技管理科全程参与项目验收和工作。

- 除专项资金以外的其他项目支出情况

| 表三 |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目 | 收入指标 |  |  | 支出金额 | 结余 |
|  |  | 期初结余 | 当年收入 | 小计 |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 965487.38 | 221990.52 | 1187477.9 | 1187477.9 | 0 |
| 2130106 | 技术推广与服务 | 511410.05 |  | 511410.05 | 511410.05 | 0 |
| 合计 |  | 1476897.43 | 221990.52 | 1698887.95 | 1698887.95 | 0 |

- 三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022年度，本院“四大预算”支出的绩效目标已如质如量如期完成：

- （一）资产管理

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）3,117.44万元，较上年增长48.20%。负债总额 191.79万元,较上年增长-27.55%。净资产2,925.65万元 ,较上年增长59.11%。流动资产1,003.77万元，较上年增长38.43%，占资产总额32.20%；固定资产1,161.28万元，较上年增长8.47%， 占资产总额37.25 %；在建工程 816.38万元，较上年增长375.30%，占资产总额26.19%；长期投资136万元，占资产总额4.36%。土地、房屋及构筑物 670.73万元，占固定资产的57.76%（其中，房屋68.28万元，占固定资产的5.88%）；设备427.19万元，占36.79%（其中，车辆11.61万元，占1.00%，无单价100万（含）以上（不含车辆）设备）；家具、用具63.36万元，占5.46%。

为加强国有资产管理，增强各研究所、中心、科（室）管理国有资产的意识以及相关管理人员的责任心，我院成立了由单位主要领导为组长的国有资产管理领导小组，财务科专设资产管理员专职管理本单位日常国有资产事务。成立了资产清查小组，清查以现场实物盘点为依据，及时更新资产卡片基础信息，做到了账物相符。对外投资通过委派董事、监事参与公司董事会、监事会决策，加强对外投投收益管理，实现国有资产保值增值，实现风险可控。

- （二）开展业务情况

2022年，市农科院在市委、市政府的坚强领导下，在各相关部门的大力支持下，围绕《政府工作报告》目标任务“扶持创建国、省特色农产品优势区，建强衡阳市农业科学院......”的要求和衡阳市委经济工作会议精神，大力强化创新和转化“两大基石”、平台和人才“两大支撑”、改革和党建“两大保障”，聚焦种子和耕地“两个要害”，努力发挥好为农业科技创新的战略支撑作用。主要开展的工作有：科研合作平台建设、科技项目与成果申报、科技创新、科技示范与推广、科技服务、科技成果转化、学术交流、人才引进、助力乡村振兴、廉政建设、党建活动、工会活动、文明卫生创建、院内基础设施建设、防控新冠疾情、农场改制扫尾等16项工作，各项工作取得较好成绩。

- （三）预算执行情况

1.在职人员控制率：2019年12月18日，湖南省委编办（湘编办复字[2019]85号）批准改所建院，定编159人（其中科研及管理岗89人、科研辅助工临聘岗70人），2022年期末实有在职人数159人，财政供养人员控制率为100%，无超编超员的情况存在。

2.预算执行情况

# 人员经费预算执行差异率为0

公用经费预算执行差异率为0

# 部门整体预算执行差异率为0

- 我院严格遵守《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》等法律和市财政局有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项专项资金，确保了我院预算管理的成效，全年预算支出整体受控。

- （四）管理效率

- 1.实际完成率、及时率、达标率与重点工作办结率

- 院部门整体绩效目标确定的2022年内预计完成主要工作任务的数量16个，均已按期保质保量完成，重点工作有效办结落实。当年部门预算安排各类项目也已按计划如质如期完成，项目完成及时有效。

- 2.经济效益

- 本院属社会公益事业单位，本院没有直接经济效益注入。但通过农业栽培技术集成示范，研发出的农作物新产品新技术成果转化，引进的新品种推广等工作，间接地为农户增加了经济效益，如：水稻单产提高5-8%，化肥用量减少5％以上，农药用量减少10％以上，农民增收10-20%。

- 3.社会效益

- 吸引高端科研人才、聚集优质种子资源，研发出更好的水稻新组合，发展高产优质杂交水稻产业，年推广面积50万亩以上，提高粮食单产和总产，产生社会效益1亿元以上/年，进一步促进粮食品种结构的调整优化，既满足消费者对粮食的需求，保障国家粮食安全，又能带动当地稻米加工企业的发展，促进农业产业化发展。为进一步推进衡阳地区农业科学化管理和促进农民增收夯实基础。

- 4.生态效益

- 通过集中育秧，机插秧，科学肥水管理，测土配方施肥技术，以及高效、低毒、低残留农药和生物防治病虫害等新技术标准化种植示范的推广，让广大农户做到因土施肥，因作物施肥，在保证农作物养分需要的基础上，减少化肥施用量；在防病治虫方面尽量多采取物理和生物防治少打农药的方式，以减少因不合理施肥、施药而造成的环境污染，大幅度提高农民科学种田的技术水平，减轻了生态环境污染，降低生产成本，提高稻谷产量，从而增加农民收入。

- 5.行政效能

- 本院通过2022年各项工作的开展， 加速了我市农业科研成果研发、转化与推广示范，推动更多农业科技成果直接转化为新技术、新产品，形成新产业、新业态，培育新动能、新活力，为实现我市农业经济的快速发展，更好地服务农业优势特色千万产业而强市赋能；同时行之有效地地促进了部门改进工作作风，进一步加强了资金及资产管理，厉行节约地降低运行成本，有力推动了各项工作提质增效，社会和谐基础日益筑牢，职工政治站位更加坚定，科研工作价值持续彰显，社会影响力更为广远。

- （五）履职效能

- 1.课题立项捷报频传

- 市农科院2022年承担、参与各级各类科研项目66项，新增省市项目立项18项。其中中央引导地方科技发展- 区域创新体系建设项目1项，为镉低积累绿色优质水稻品种筛选与示范推广；在与郴州、永州等地的高校、科研院所和以湖南临武舜华鸭业发展有限责任公司为代表的大型家禽企业的竞争中脱颖而出，成功立项省现代农业技术体系试验站1项，为湖南省家禽产业技术体系湘南试验站；成功获省市联合基金项目立项2项，分别为：衡阳市茶树种质资源的研究与开发利用、绿肥耦合秸秆还田对双季稻土壤碳库特征的影响。

- 2.科研成果硕果累累

- 一是我院参与的“双季稻‘早专晚优’提质增效全程机械化技术集成应用”项目获农业农村部2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖-农业技术推广成果奖一等奖。二是我院选育的2个不育系通过省级鉴定；1个水稻品种参加国家区试，3个水稻品种参加省续试和生产试验，8个水稻品种参加省区试初试。3个大豆品种通过省级审定，1个品种参加国家区试，3个品种参加省区试。三是我院发明的“一种水稻育苗收割一体装置”等四项专利获得国家实用新型专利授权。四是我院全年共公开发表学术论文14篇，其中中文核心期刊1篇，SCI收录4篇。

- 3.成果转化再创新高

- 我院进一步发挥院成果转化奖励的激励和推动作用，激发科技人员围绕市场和产业需求开展科技创新活动的积极性与创造性，促进科技与经济的紧密融合，为科技支撑农业高质量发展和乡村振兴作出新的更大贡献。2022年，我院选育的大豆“衡春豆8号”“衡春豆9号”“衡春豆10号”“惠豆1269”共4个品种开发权通过市场化运作与江西农嘉种业有限公司、湖南春云科技股份有限公司、衡阳市蔬菜种子有限公司、武汉楚禾汇生物科技有限公司成功签订转让协议。

- 4.助力乡村振兴成效显著

- 我院为助力全市农业发展，助推乡村振兴战略实施，全年我院15个科研创新团队，创新、引进、集成和转化应用了耕地重金属综合治理技术、双季稻病虫草害绿色防控技术，油菜减肥增效（缓释肥）栽培、大豆与玉米间套作栽培技术等多项先进技术应用于生产关键性科技成果；选派了3名乡村振兴工作队员，4名组织振兴指导员，17名产业振兴指导员（科技特派员）奔赴基层一线，共派出100多人次专家团队，与多家农业龙头企业和新型农业经营主体、乡村振兴示范村镇合作共建了产学研创新示范基地，如在常宁市柏坊镇新柏村建立起油菜绿色生产示范基地，通过开展油菜高效栽培、“硒高效”油菜——红缨子高粱轮作等技术示范,带领村民实现农业增收,为乡村振兴赋能添力。

- 5.对外交流合作不断深化

- 全年举办了“全国科技工作者日”系列活动，组织科研人员观看了由中国作物学会水稻专业委员会主办的“传承隆平精神，走好时代稻路”主题报告会；接待了中国水稻所、中科院计算所、中科院地理资源所、湖南农大、邵阳市农科院、湘西州农科院等专家学者来院调研交流；5月25日，时任衡阳市委书记秦国文一行来我院调研农业科技创新工作，对我院在高产优质杂交稻新品种和镉低积累品种研究、双高大豆、双低油菜、南方低产田改良等创新技术方面取得了较好的成绩，且有多项技术在全国领先或填补国内空白表示充分肯定。

- （六）可持续发展与服务对象满意度

全院在岗现有高级职称的专家24名（正高职称2名），中级职称48名。享受国务院津贴专家5名，全国先进工作者2名，后备学科带头人3名，市 级高层次领军人才4名，市级高层次高级人才11名，博士2人，硕士20人。现有科研基地3处（院本部科研基地185亩、衡阳县梅花村科研基地600亩、海南三亚和陵水南繁基地110亩），承建4个国家级试验站（国家水稻产业技术体系衡阳综合试验站、国家油菜产业技术体系衡阳综合试验站、国家农作物区域试验站、国家农业科学实验站）、2个国家级基地（全国农科教合作人才培养基地、全国青少年农业科普示范基地）、2个省级试验站（湖南省油菜产业技术体系湘中试验站、湖南省水果产业技术体系湘南试验站），组建了15个创新团队，研究领域涵盖我市主要农业产业。可持续发展能力强，服务对象满意度在98%以上。

# 七、存在的问题及原因分析

（一）各种预算支出执行偏离绩效目标的情况

1.公务用车运行维护费未进入预算，但实际在运行。根据衡阳市公务用车制度改革领导小组办公室对我院公务用车制度改革实施批复，同意我单位保留公务用车共计2辆。两辆公务车运行维护费6万元/辆/年，在2020年以前年份纳入了三公经费支出预算，2020年以后没列入了。我院是全市唯一的正处级综合性农业科研事业单位，市政府直管、公益一类、财政全额拨款预算单位，是国家重点地市级农科院。为了更好地开展科技示范与科技创新工作，两辆公务运行维护费12万元有理由申请纳入2023年市直行政事业单位部门预算。

2.数量指标与定性指标设定不很规范。由于农业科研成果与成效周期长，当年出成果存在不确定性，所以当年绩效目数量指标不好设定，有时在当年度不能完成，但科研项目结题时能完成数量指标。绩效目标设定数量指标与定性指标的比例有待规范化。

（二）分析其原因

1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，尚未能全面深入认识理解绩效管理工作意义，绩效管理经验不足。

2.预算绩效管理工作有待进一步深化落实，全面预算绩效管理实施细则操作性文件仍需完善。

八、下一步改进措施

1.结合本院部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

2.成立以各部门负责人及项目负责人、财务人员及涉及到的相关人员为成员的绩效自评工作小组，在开展绩效自评过程中，自评工作小组应相互配合，提高绩效自评质量;结合年初预算批复的绩效目标、部门职能、年度计划及中长期规划补充设计个性指标;绩效自评报告应有客观真实的佐证材料作为支撑依据，绩效自评结束后，加强对绩效自评结果的应用，同时为部门评价和绩效评价奠定一个良好的基础。

九、其他需要说明的情况

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 159 | 159 | 100.00% |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 2501.01 | 2960.12 | 2960.12 |
| 其中：公用经费 | 599.16 | 735.22 | 735.22 |
| 其中：办公经费 | 13.67 | 8.62 | 14.35 |
| 水费、电费、差旅费 | 51.5 | 33.7 | 61.82 |
| 会议费、培训费 | 1.29 | 9.47 | 0.58 |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 15.68 |  | 4.01 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |
| 其中：公交车购置 | 0 |  | 0 |
| 公交车运行维护 | 0 |  | 0 |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |
| 3、公务接待 | 15.68 |  | 4.01 |
| 二、部门项目支出 | 1042.87 | 1474.44 | 1474.44 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) | 582.37 | 1115.44 | 1115.44 |
| 南繁基地建设专项资金 |  | 650 | 650 |
| 镉低积累水稻品种筛选与示范推广 |  | 40 | 40 |
| 中科院衡阳站运行费 |  | 78.7 | 78.7 |
| 市科技局基础研究项目 |  | 35 | 35 |
| 有农场家庭改革补助 |  | 50 | 50 |
| 自然科学衡阳联合基金项目 |  | 10 | 10 |
| 第三次农作物种质资源系统调查经费 |  | 15 | 15 |
| 湖南省水果产业技术体系湘南试验站 |  | 15 | 15 |
| 湖南省油菜产业技术体系湘中试验站 |  | 15 | 15 |
| 湖南省家禽产业技术体系湘南试验站 |  | 15 | 15 |
| 农业农村部国家水稻产业技术体系 |  | 43 | 43 |
| 农业农村部国家油菜产业技术体系 |  | 43 | 43 |
| 其他农业支出 |  | 105.74 | 105.74 |
| 2、市级专项资金(一个项目一行) | 460.5 | 359 | 359 |
| 市级农业公共服务资金项目科研费 |  | 55 | 55 |
| 南繁基地和梅花村基地运行费 |  | 80 | 80 |
| 院自主创新经费 |  | 126 | 126 |
| 第三次农作物种质资源系统调查经费 |  | 50 | 50 |
| 市级茶叶产业发展资金 |  | 20 | 20 |
| 农业体系建设与补短板项目 |  | 5 | 5 |
| 市级粮食奖补资金 |  | 15 | 15 |
| 湘黄鸡提纯复壮项目 |  | 8 | 8 |
| 政府采购金额 | 606.5 | 239.5 | 778.03 |
| 厉行节约保障措施 | 《财务管理制度》、《差旅费管理办法》、《公务用车管理办法》、《公务会务接待管理办法》、《经济合同管理办法》、《重大事项决策管理制度》、《科技成果奖励管理办法》、《科研基地管理办法》、《固定资产管理办法》、《政府采购电子卖场管理暂行办法》、《专项资金管理办法》等等管理制度。 |  |  |

填报单位：（盖章）

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王云阳    填报日期：2023年3月31日  联系电话：15197473285

单位负责人签字：

附件3

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 衡阳市农业科学院 |  |  |  | 执行数 | 资金执行率 |  | 分值 |  | 得分 |
| 年度预算 申请（万元） | 资金总额：4434.56 |  |  |  | 4434.56 | 100% |  | 10 |  | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按指出性质分： |  |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算收入：4264.67 |  |  |  |  | 其中：基本支出：2960.11 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：1474.44 |  |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：169.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门职能职责概述 | 开展作物学等学科研究，促进农业科技发展。主要经营范围：作物学研究，园艺学研究，农业资源利用研究，植物保护研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体绩效 目标 | 目标1：发挥我院优质稻、高油酸油菜的选育及高蛋白大豆育种等方面种源技术优势，选育一批优质、高抗、广适新品种。 目标2：围绕农业优势特色千亿产业发展，加强农业科研技术创新，着力攻克一批现代农业发展中存在的难题和“卡脖子”核心关键技术，助推我市产业强市发展 目标3：示范推广一批适宜我市发展的新品种、新技术。 目标4：加强与中国科学院、湖南省农科院及国家、省、市重大专项创新平台等多级部门合作，组建创新联盟、实施科研项目、组织联合攻关。 标5：发挥我院的科技力量优势，通过建立产学研平台，加强与新型农业经营主体对接，促进产业提质增效，提升农产品精深加工水平及产业价值链，打造一批我市特色农业产业样板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 参加省水稻联合品比、区试，参加省大豆品比、区试及生产试验 | 16个。其中1个进入省区试或生产试验，1个通过省品种审定 |  | 超额完成 | 5 | 5 | 完成数据详见第10页 |  |
|  |  |  | 品种资源征集 | 30-50份 |  | 100% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 南繁基地科研用房购置 | 1026平方米，已付第一期房款650万元 |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 南繁面积 | 100亩 |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 年示范推广面积 | 20万亩 |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 论文 | 5篇以 |  | 14篇 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 重点工作办结率 | 16项 |  | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 任务完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 品质达标率 | 100% |  | 100% | 10 | 9.5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算年度 | 2022年度 |  | 如期完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 基本支出 | 2960.11万元 |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目支出 | 1474.44万元 |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益 指标 （40分） | 经济效益指标 | 产量 | 单产提升5-8% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 产值 | 化肥用量减少5％，农药用量减少10％，农民增收20% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 示范推广 | 年推广面积20万亩以上 |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 粮食安全 | 提产增效，产生社会效益1亿元以上/年 |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 高效绿色（环境治理） | 通过集中育秧，机插秧，科学肥水管理，以及高效、低毒、低残留农药和生物防治病虫害等新技术的推广，大幅度提高了农民科学种田的技术水平，减轻了环境污染，降低了生产成本，提高稻谷产量，从而增加农民收入。 |  | 100% | 10 | 9 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对产业发展影响 | 促进产业提升和优势资源利用 |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务三农 | ≥90% |  | ≥98% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.5 |  |  |

填表人：王云阳       填报日期：2023年3月31日  联系电话：15197473285

单位负责人签字：

镉低积累绿色优质水稻品种筛选与示范推广

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市农业科学院成立于1951年，是市政府直管的正处级综合性农业科研事业单位。主要研究领域涉及水稻、油料作物、旱粮作物、特种果蔬、果树、茶叶、园林花卉（玫瑰花果）、土肥、植物保护与耕作技术、农业资源与环境、畜牧水产等。根据“三定方案”和市编办的有关文件，核定内设机构16个，其中业务机构10个（9所1中心），管理机构6个。目前，全院在岗副高级以上专业技术职称人员26人（其中正高级4人），中级职称47人。享受国务院特殊津贴的专家5名，全国先进工作者2名，学科带头人2人，后备学科带头人3人，博士2人，硕士29人。拥有核心科研基地3处，总面积880多亩。承建5个国家级试验站，2个国家级基地，3个省级试验站，市级平台5个，组建了15个创新团队，研究领域涵盖我市主要农业产业。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

本项目为中央引导地方科技发展资金区域创新体系建设项目，总预算为200万元，其中中央财政引导资金50万元，单位自筹经费150万元。项目主要内容是开展镉低积累绿色优质水稻育种材料的筛选、水稻核心育种材料的创制、水稻品种的组配、筛选、参试和镉低积累配套栽培技术及示范推广。资金主要用于项目开展过程中产生的生产资料费、测试化验加工费、仪器设备购买、差旅费、劳务费等开支。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

项目绩效考核总体指标：完成水稻新品种组合品比300个以上，育成2-3个镉低积累（镉残留<0.2mg/kg）的绿色优质水稻组合进入省联合品比，1-2个组合进入省初试；支持高新技术企业1家；支持科技型中小企业2家；完成技术合同成交额230万元；项目新增总产值2000万元，培训从事技术创新服务人员100人次；提供技术咨询/技术服务40次；开展创业辅导2场；被服务对象满意度指标为95%。年度指标：支持高新技术企业1家；支持科技型中小企业1家；完成技术合同成交额115万元；培训从事技术创新服务人员50人次；提供技术咨询/技术服务20次；开展创业辅导1场；被服务对象满意度指标为95%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

本项目总预算为50万元，其中专项资金50万元。本年度专项资金到位50万元。

（二）项目资金实际使用情况。

本项目总预算为50万元，资金到位50万元。本年度专项资金已使用40万元。其中仪器设备3万元，劳务费10万元，生产资料费15万元，测试化验加工费5万元，差旅费2万元，燃油动力费2万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费1万元，其他开支2万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

根据项目周期、内容、项目总体目标及年度目标合理安排经费使用计划，制定严格经费管理制度并严格执行，做到专款专用。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

成立项目研究攻关课题组，设课题研究组长一名，由其全权负责管理项目研究课题事项，将课题研究任务分解成不同的科研分项目，然后将任务分解落实到每个研究人员，实行任务包干，责任到人。统筹项目资金管理，做到专款专用。年初做好经费使用预算，年中统计项目及资金使用情况，适时做出调整，年末进行年度工作总结及经费使用效率核算。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

根据项目任务书及项目研究内容制订全年的科研计划和实施方案，中途进行检查评估，年终汇报各人的研究进展情况，总结经验和试验结果，逐项完成项目任务和目标。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

项目支出由项目负责人统一把关，年初做好年度工作安排，分工到个人，做好年度工作计划及支出预算，根据项目开展情况及时做出相关调整，做到项目支出决策高效。

（二）项目支出过程情况。

项目支出由支出项经手人填写相关支出明细并逐级向项目负责人、科室负责人、科室主管领导、财务科等签字审核，做到项目支出过程规范合理。

（三）项目支出产出情况。

早中晚共完成265份核心育种材料的镉低积累筛选，完成104个水稻新品种组合的镉精米含量测定；结合衡阳地区重金属污染特点，集成并改进了稻田重金属污染防控VIP＋n技术1套；镉低积累优质三系不育系雁阳A通过湖南省现场评议；两系不育系801S通过安徽省鉴定；Y两优9120顺利通过湖南省预试，进入区试，雁湘优105、巨优524通过湖南省区试初试，进入续试和生产试验；隆两优7155完成湖南省中稻迟熟一组续试和生产试验，正在报审；衡两优油香9号完成湖南省潇湘联合体续试和生产试验，正在报审；拟推荐亨9优0061、华盛优0091、雁两优85、悦阳优146、悦阳优1489参加2023年湖南省预试。支持高新技术企业1家，支持科技型中小企业1家。

（四）项目支出效益情况。

完成技术合同成交额63.54万元；累计培训岗位人员、农技人员、农民1263人，发放技术资料3250余份；被服务对象满意度指标为95%。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验做法：一是资金专款专用，专人管理；二是项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”。

2、存在的问题：部分年度指标未能如期完成，主要是因为对项目推进困难预估不足，项目开展时间较短，部分效益指标尚需一定时间才能够实现。

六、有关建议

育种工作周期较长，难度大，需要长时间持续跟进才能有重大突破，很多有意义的项目由于资金短缺而被迫中止，十分可惜。水稻新品种选育对保障我国粮食安全、提高人民生活水平有重大意义。恳请市财政加大对我院育种事业的支持力度，在科研项目上予以适当倾斜，在政策和资金的支持下，我院的科研事业定能再创辉煌。

七、其他需要说明的问题

无

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 镉低积累绿色优质水稻品种筛选与示范推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省科学技术厅 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 40 |  | 100％ |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 40 |  | 100％ |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 筛选200余个核心水稻育种材料的重金属镉累积情况，创制一批米质优、耐高低温、抗性好、镉低积累的育种材料；检测100余个水稻新品种组合的镉精米含量并推荐3-5个米质优、镉低积累水稻新组合参加2023年湖南省预试。 |  |  |  | 早中晚共完成265份核心育种材料的镉低积累筛选，完成104个水稻新品种组合的镉精米含量测定；结合衡阳地区重金属污染特点，集成并改进了稻田重金属污染防控VIP＋n技术1套；镉低积累优质三系不育系雁阳A通过湖南省现场评议；两系不育系801S通过安徽省鉴定；Y两优9120顺利通过湖南省预试，进入区试，雁湘优105、巨优524通过湖南省区试初试，进入续试和生产试验，隆两优7155完成湖南省中稻迟熟一组续试和生产试验，正在报审；衡两优油香9号完成湖南省潇湘联合体续试和生产试验，正在报审；拟推荐亨9优0061、华盛优0091、雁两优85、悦阳优146、悦阳优1489参加2023年湖南省预试。支持高新技术企业1家；支持科技型中小企业1家；完成技术合同成交额63.54万元；累计培训岗位人员、农技人员、农民1263人，发放技术资料3250余份；被服务对象满意度指标为95%。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |  |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 水稻核心育种材料筛选 | 200 | 265 | 5 | 5 | 经过广泛收集、精准筛选，得到了265份材料 |  |
|  |  |  | 水稻新组合测配 | 3000 | 3500 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 水稻新组合筛选 | 100 | 104 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 申请、取得专利授权数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 在研发过程中，发现了育秧存在的问题，经过总结试验，产生专利2项。 |  |
|  |  |  | 支持高新技术企业数量 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 支持科技型中小企业数量 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 水稻新组合通过院品比参加省预试 | 2-3 | 6 | 5 | 5 | 育种材料选择得当，优势苗头组合较多 |  |
|  |  |  | 水稻新组合通过预试参加省初试 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 水稻新组合通过预试参加省续试及生产试验 | 1 | 2 | 5 | 5 | 品种在生产试验中表现良好，有2个通过试验 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费到位及率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费 | 110 | 110 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 技术合同成交额 | 115 | 63.54 | 5 | 5 | 项目实施第一年，相关品种、技术还需进一步验证，相关科技成果转化延后实现。 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 培训从事技术创新服务人员 | 50人 | 50 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务 | 20次 | 20次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 科技特派员服务农民 | 5人 | 5人 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 有效降低稻米镉含量 | 是 | 是 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 促进水稻育种材料多样性 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 降镉栽培技术可持续利用 | 是 | 是 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 水稻资源可持续应用 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

填表人: 吴澎志     填报日期：2023年3月10 日     联系电话: 18320726096

单位负责人签字：

中国科学院地理科学与资源研究所

地理环境综合试验站（衡阳站）运行费

项目绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

为打好土壤环境污染攻坚战,服务区域绿色发展重大战略需求,发挥中科院地理科学与资源研究所(以下简称中科院地理资源所)在生态系统保护与修复、资源环境利用、智慧城市等领域的科研成果、技术资源、人才智力优势,开展科学观测、技术研发、产业示范等工作,带动地方土壤修复、绿色经济、生态保护、地理科技等产业发展,提升衡阳科技创新核心竞争力,促进该区域经济社会可持续发展，面向国家和地方重大需求,依托中科院地理资源所在相关领域的人才、技术与模式积累,成立地理环境综合试验站(衡阳站)以下简称衡阳试验站,开展科学观测、技术研发和产业示范工作。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据《中国科学院地理科学与资源研究所-衡阳市人民政府战略合作框架协议》协定内容和《衡阳市人民政府常务会议纪要-2021年2月28日》会议精神，衡阳市财政每年从“重点院校、科研院所”专项资金中列支200万元，以支持中科院地理资源所衡阳地理环境综合试验站（以下简称衡阳站)运行过程中的支出。2021年度资金主要用于推进衡阳站建设工作，保障试验站前期建设及运行，涉及范围包括仪器设备、材料的采购，科研工作人员劳务、差旅、绩效的发放，试验基地运行等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

绩效目标为严格围绕《中国科学院地理科学与资源研究所-衡阳市人民政府战略合作框架协议》进行，2021年经费用于试验站大楼建设、项目申报、科研人员入驻等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2022年度项目资金到位200万元，总投入200万元。

（二）项目资金实际使用情况。

2022年度项目到位经费200万元，实际支出78.7万元，总执行率39.35%。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

鉴于该项目资金属于项目经费性质、衡阳站不能在衡阳市开设银行账户且不是衡阳市本级预算单位等因素，项目资金不能由衡阳市财政局直接拨款到衡阳站或其上级单位；又基于衡阳站新设科研基地和科研楼坐落在衡阳市农科院机关大院内、后期与衡阳市农科院在科研方面展开深入合作、方便报账支付和财政有效监管等因素，中国科学院地理科学与资源研究所和衡阳市农科院商定，每年支持衡阳站运行经费200万元一次性拨付到衡阳市农科院账户上。该项经费拨付后由衡阳站负责人（廖晓勇）与衡阳市农科院共同管理，在衡阳市农科院财务设立项目专账，各项支出由双方指定人员共同审批，明确审批权限与审批流程，严格按照资金用途和预算范围列支，专账专款专用，以确保该项目经费有效、合理、合规使用。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金使用参照中华人民共和国财政部令第68号《事业单位财务规则》、中科院《关于进一步规范和加强院属单位财务管理的通知》（计字〔2009〕171号）、衡阳市农业科学院所字[2008]18号文件《关于印发衡阳市农科所科研及成果开发管理办法的通知》及所字[2008]7号文件《关于印发衡阳市农科所财务管理制度的通知》严格执行，各项支出由衡阳站与衡阳市农业科学院双方指定人员共同审批，专账专款专用。

衡阳站方面根据国家的法律、法规，根据本单位的年度经费预算、科研计划，按照量入为出的原则，实行独立的财务管理和会计核算制度，并接受上级主管部门、财政、税务、审计机关的指导和监督，财务管理工作由地理资源所财务处负责。衡阳市农业科学院方面成立了由市农科院历任院长任组长，主管账务的科长和主管财务的副所长黄益国任副组长的专项领导小组，并委托衡阳市农业科学院财务科对专项资金实行专项管理，各项支出实行专款专用。报账依据会计科目使用规范，票据必须是正规的原始发票及有效票据，必须真实、合法有效，发票须经办人、证明人鉴字，并注明用途。衡阳市农业科学院计财科对专项资金的使用整体监控：支出必需与预算协调，确保专款专用。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2022年度完成工作如下：

1、完成衡阳站办公楼规划设计，编制完成中科院地理资源所衡阳地理环境综合试验站科研楼建设项目可行性研究报告，报送至中国科学院条件保障与财务局；

2、完成100亩试验基地建设，用于开展科学观测、技术研发、产业示范等工作；

3、《湖南省衡阳市南部片区耕地土壤重金属污染成因排查与分析项目实施方案》获批，批复经费1200万元，其中530万由衡阳站建设单位中科院地理资源所负责；

4、争取十四五重点研发计划项目《重金属污染农田低成本长效治理技术及装备研发与产业化》，资助经费1967.08万元；

5、建设成员已入驻项目指挥部，3名研究员、4名副研究员，10名博士、硕士研究生入驻试验站，开展地理环境领域研究工作。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

本项目2021年度预算经费200万元，实际支出78.7万元，全部用于试验站建设、运行工作。

（二）项目支出过程情况

本项目支出主要为建筑设计费、设备费、材料费、劳务费等，2022年度共计支出78.7万元，主要用于试验站建设、运行及日后正常工作开展。

（三）项目支出产出情况

数量指标：（1）完成衡阳站办公楼规划设计，编制完成中科院地理资源所衡阳地理环境综合试验站科研楼建设项目可行性研究报告，报送至中国科学院条件保障与财务局；（2）、《湖南省衡阳市南部片区耕地土壤重金属污染成因排查与分析项目实施方案》获批，批复经费1200万元，其中530万元由衡阳站建设单位中科院地理资源所负责；（3）争取十四五重点研发计划项目《重金属污染农田低成本长效治理技术及装备研发与产业化》，资助经费1967.08万元；（4）完成100亩试验基地建设，用于开展科学观测、技术研发、产业示范等工作；（5）建设成员已入驻项目指挥部，3名研究员、4名副研究员，10名博士、硕士研究生入驻试验站，开展地理环境领域研究工作。

质量指标：编制完成试验站科研楼可行性研究报告1份，通过中科院地理资源所所务会，报送至中国科学院条件保障与财务局；中央项目经费批复1200万；3名研究员、4名副研究员，10名博士、硕士研究生入驻试验站。

时效指标：按时完成，任务完成率100%

（四）项目支出效益情况

社会效益指标：试验站带动地方土壤修复、绿色经济、生态保护、地理科技等产业发展,提升衡阳科技创新核心竞争力,促进该区域经济社会可持续发展。

生态效益指标：试验站开展衡阳市土壤污染防治工作并向周边辐射推广，通过开展农用地和建设用地土壤修复技术开发和熟化,研制共性修复产品和装备,在衡阳开展产业化应用并向中南、华南和西南的区域推广应用。

可持续影响指标：进一步深化所-地合作，吸纳更多研究团队入驻，开展学术交流。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.严格按照战略合作框架协议以及相关单位、部门管理制度使用经费，项目的实施和管理有据可依；

2.资金由衡阳站负责人（廖晓勇）与衡阳市农科院共同管理，在衡阳市农科院财务设立项目专账，各项支出由双方指定人员共同审批，明确审批权限与审批流程，严格按照资金用途和预算范围列支，专账专款专用，明确分工，责任到人，按照项目既定计划实施。

（二）存在问题及原因分析

试验站2021年度各项工作启动初始，相关管理制度、人员分配尚存在优化空间，将在后续工作中认真总结梳理。

六、有关建议

进一步加强衡阳站与衡阳市农业科学院财务协作监管机制。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 中国科学院地理科学与资源研究所地理环境综合试验站（衡阳站）运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 衡阳市农业科学院 |  |  |  | 实施单位 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 78.7 | 10 | 39.4% | 4 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | 78.7 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为打好土壤环境污染攻坚战,服务区域绿色发展重大战略需求,发挥中科院地理科学与资源研究所(以下简称中科院地理资源所)在生态系统保护与修复、资源环境利用、智慧城市等领域的科研成果、技术资源、人才智力优势,开展科学观测、技术研发、产业示范等工作,带动地方土壤修复、绿色经济、生态保护、地理科技等产业发展,提升衡阳科技创新核心竞争力,促进该区域经济社会可持续发展，面向国家和地方重大需求,依托中科院地理资源所在相关领域的人才、技术与模式积累,成立地理环境综合试验站(衡阳站)以下简称衡阳试验站,开展科学观测、技术研发和产业示范工作。 |  |  |  | 1、完成衡阳站办公楼规划设计，编制完成中科院地理资源所衡阳地理环境综合试验站科研楼建设项目可行性研究报告，报送至中国科学院条件保障与财务局； 2、完成100亩试验基地建设，用于开展科学观测、技术研发、产业示范等工作； 3、《湖南省衡阳市南部片区耕地土壤重金属污染成因排查与分析项目实施方案》获批，批复经费1200万，其中530万由衡阳站建设单位中科院地理资源所负责； 4、十四五重点研发计划项目《重金属污染农田低成本长效治理技术及装备研发与产业化》获批，资助经费1967.08万元； 5、建设成员已入驻项目指挥部，3名研究员、4名副研究员，10名博士、硕士研究生入驻试验站，开展地理环境领域研究工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 指标1、试验站科研楼建设 | 编制试验站科研楼可行性研究报告1份 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2、试验基地建设 | 完成100亩试验基地建设 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3、项目争取 | 中央生态环境资金项目批复1200万元；十四五重点研发计划项目1967.08万元 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标4、科研人员入住 | 研究员、研究生入住衡阳站 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1、试验站科研楼建设 | 编制完成试验站科研楼可行性研究报告1份 | 通过中科院地理资源所所务会，报送至中科院 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2、项目争取 | 中央生态环境资金项目批复1200万元；十四五重点研发计划项目1967.08万元 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3、科研人员入住 | 3名研究员、4名副研究员，10名博士、硕士研究生入驻试验站 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1、试验站科研楼建设 | 12月底 | 完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标2、项目争取 | 12月底 | 完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3、科研人员入住 | 11月底 | 完成 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 本项目属于公益项目，无成本指标 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 本项目属于公益项目，无经济指标 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 试验站带动地方土壤修复、绿色经济、生态保护、地理科技等产业发展 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 促进衡阳市经济社会可持续发展 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步深化所-地合作，吸纳更多研究团队入驻 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1、试验站科研楼建设 | 周边群众满意度与上年相比较递增 | 通过社会调查，群众满意度与上年相比较递增5％ | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2、项目争取 | 项目实施区群众满意度与上年相比较递增 | 通过社会调查，群众满意度与上年相比较递增5％ | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3、科研人员入住 | 周边群众满意度与上年相比较递增 | 通过社会调查，群众满意度与上年相比较递增5％ | 3 | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人：杨军     填报日期：2023年3月13日      联系电话：13717816875

高产、广适性、高蛋白质豆腐专用大豆品种选育与推广应用
项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

项目实施单位于60年代开始开展大豆育种与栽培技术研究，并长期开展大豆育种及其配套技术研究推广工作，积累了较多的技术成果、丰富的技术经验和种质资源，贮有大豆、野生大豆种质资源1500余份，育种中间材料1000余份。先后成功选育湘春豆20号、湘春豆23号、湘春豆28号、衡春豆8号、衡春豆9号、衡春豆10号、衡春豆11号等10余个大豆品种通过湖南省审定。大豆育种研究水平国内先进，省内领先。这些品种先后成为全省主栽品种，获省市科技进步奖10余项。是国家、省大豆区域试验站建设单位。 近年来，根据豆腐制品加工业的需要，重点开展高产、高蛋白质大豆新品种选育，利用蛋白质含量较高的栽培大豆、野生大豆培育了系列目标品系。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目资金来源于市科技重点研发项目，本项目根据豆腐制品加工业的需要，选育高产、高蛋白质、适应性好、抗性强的豆腐加工专用大豆品种，建立大豆生产示范基地，推动全市高蛋白质大豆生产发展，以解决我市豆腐制品加工中外地豆源蛋白质含量低而不稳，加工工艺难以掌控，品质难以保障的矛盾，满足市民对优质健康植物蛋白质的需求，推进衡阳豆制品品牌建设，助力乡村振兴。项目资金主要用于田间试验、品种检验检测、知识产权申请、示范推广等支出。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：选育1-2个大豆新品种通过审定；发表论文1-2篇；建立高蛋白质大豆核心示范基地100亩.

年度目标：选育1个高蛋白大豆新品种通过审定；科技成果转化1项；发表论文1篇；建立高蛋白质大豆核心示范基地200亩。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

在市科技局、财政局的大力支持下，2021年到位重点研发专项资金20.0万元。2022年度项目总投入20.0万元，其中研发专项资金列支10.0万元，项目参与单位宏鑫农业发展公司自筹10.0万元。

（二）项目资金实际使用情况。

2022年度项目资金实际使用情况：专项资金列支部分明细：（1）差旅费1.56万元；（2）劳务费5.35万元;（3）肥料、农药1.54万元；（4）品质检测费：0.24万元;（5）其他费用：1.31万元。示范推广基地自筹资金列支部分明细：（1）设备费5.0万元；（2）土地租赁费5.0万元。共计20万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目开展按照衡阳市农业科学院所字[2008]18号文件《关于印发衡阳市农科所科研及成果开发管理办法的通知》及所字[2008]7号文件《关于印发衡阳市农科所财务管理制度的通知》严格执行，由课题负责人制定项目年度实施方案及经费预算，通过院账务计划，由科研管理科与财务科监督管理，按财务审批手续办理报帐，做到专款专用。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为管理好项目资金，衡阳市农业科学院成立了由市农科院历任院长任组长，主管账务的科长和主管财务的副所长黄益国任副组长的专项领导小组，并委托衡阳市农业科学院财务科对专项资金实行专项管理，各项支出实行专款专用：先由项目实施小组对支出预算进行申报，先后经科室负责人、科研管理科负责人、财务科负责人、院财务领导审批后才能进行支出。报账依据会计科目使用规范，票据必须是正规的原始发票及有效票据，必须真实、合法有效，发票须经办人、证明人鉴字，并注明用途。衡阳市农业科学院计财科对专项资金的使用整体监控：支出必需与预算协调，确保专款专用。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本项目由“高产、广适性、高蛋白质豆腐专用大豆品种选育与推广应用”课题组组织实施，经作所刘宏英同志为组长，负责主持全面工作；主要参与人员李张红、李建仁、邓朴、雷涛负责新品种选育、示范推广等工作。项目按照总体目标，圆满完成2022年度目标。

一、选育高蛋白大豆“衡春豆11号”于2022年4月通过湖南省农作物品种审定。该品种在2019- 2020年两年区域试验平均亩产 185.0 千克，比对照增产 4.7%。蛋白质含量47.7％，脂肪含量19.2%，蛋脂总含量66.9%，同时达到国家高蛋白型大豆品种以及蛋脂双高型品种指标。

二、获国家实用新型专利1项（一种带有间歇喷淋功能的手推式大豆播种机）。

三、论文发表1篇，篇著《旱粮作物高产栽培实用技术》1册。

“高蛋白型大豆品种衡春豆9号的选育研究”发表于《作物研究》第5期；为指导旱粮作物生产，推广农业新技术，根据湖南气候及生册产特点，篇著了包括大豆、玉米、高粱3大作物的实用技术书籍。

四、推动科技成果落地转化，推广转化效果、效益显著。2022年与衡阳市蔬菜种子有限公司、湖南省春云农业科技、武汉楚禾汇生物科技有限公司洽谈，成功转让“衡春豆8号” 、“衡春豆9号”、“衡春豆10号” 和“惠豆1269”四个品种的生产经营权。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

本项目2022年度预算经费20.0万元，实际支出20.0万元，全部用于项目合理开支。

（二）项目支出过程情况。

2022年度项目资金支出过程情况：专项资金列支部分明细：（1）差旅费1.56万元；（2）劳务费5.35万元;（3）肥料、农药1.54万元；（4）品质检测费：0.24万元;（5）其他费用：1.31万元。示范推广基地自筹资金列支部分明细：（1）设备费5.0万元；（2）土地租赁费5.0万元。共计20万元。

（三）项目支出产出情况。

数量指标：审定高蛋白大豆新品种1个；科技成果转化4项；发表论文1篇；获国家实用新型专利1项；申请植物新品种权保护通过初审3个品种；建立核心示范基地240亩。

质量指标：选育大豆新品种产量及品质达成预期目标。

时效指标：按项目进度完成，任务完成率100%。

（四）项目支出效益情况。

社会效益指标：推动衡阳大豆产业发展，建立示范推广基地达成预期目标。

生态效益指标：大豆根瘤菌可以固定空气中的氮元素，种植1亩大豆可固氮8公斤，相当于施尿素18公斤，培肥土壤，改善生态环境。

可持续影响指标：新品种、新技术推广达成预期目标。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.严格按照项目管理制度使用经费，项目的实施和管理有据可依；

2.项目实行主持人负责制，全面负责项目的组织实施工作，成立了由单位核心骨干参加的项目实施小组，明确分工，责任到人，按照项目既定计划实施。

（二）存在问题及原因分析

一个新品种培育及配套栽培技术研究到示范推广，需要10年以上时间，需要有稳定的项目经费作支撑。

六、有关建议

加大对该项目经费的支持。

七、其他需要说明的问题

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 高产、广适性、高蛋白质豆腐专用大豆品种选育与推广应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 衡阳市科学技术局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  | 100% |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 100% |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  | 100% |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 选育1个高蛋白大豆新品种通过审定；科技成果转化1项；发表论文1篇；建立核心示范基地200亩。 |  |  |  | 审定高蛋白大豆新品种1个；科技成果转化4项；发表论文1篇；获国家实用新型专利1项；申请植物新品种权保护通过初审3个品种；建立核心示范基地240亩。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |  |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 品种审定 | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 实用新型专利 | 1项 | 1项 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 科技成果转化 | 1项 | 4项 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 论文 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产量 | 亩产180公斤左右 | 两年区试平均亩产185.0 千克，比对照增产 4.7% | 5 | 5 | 依照委托生产试验结果可知。 |  |
|  |  |  | 品质 | 蛋白质含量45%左右，脂肪不低于18% | 衡春豆11号蛋白质含量47.70%，脂肪含量19.20%。 | 10 | 10 | 依照委托第三方检测机构检测结果可知。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 科研经费支出 | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 增产 | 4－8% | 4.7％ | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 价格 | 销售价格提高1元/公斤 | 销售价格提高1.5-3元/公斤 | 5 | 5 | 选育品种属高蛋白大豆，加工豆腐出品率高，因此收购价格高于市场价。 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 推动衡阳大豆产业发展 | 建立示范推广基地 | 建立核心示范基地240亩 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 土壤肥力 | 提升 | 1亩大豆固氮8公斤 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 环境污染 | 改善 | 减少化肥施用量20% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 新品种推广 | 推广效应 明显 | 全市辐射推广种植高蛋白大豆衡春豆9号、11号4000余亩，发展一村一品，联系豆腐加工企业，签订高于市场价1元/公斤的订单收购，每亩增加纯收入300元。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 农户对品种满意度 | ＞90％ | ＞95％ | 10 | 10 | 优质大豆品种的推广使农民经济效益明显提高。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

填表人：张红      填报日期：2023年3月13日      联系电话：15873423394

单位负责人签字：

猪血桃果实大小的影响因素分析

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳农科院是一所全方位综合性的农业科学研究机构。全院在岗职工150人，其中具副高级以上职称 23 人（其中正高级3 人），中级职称 21人，博士2人，硕士21人。现有科研基地4处，国家级试验站4个，国家级基地2个，省级试验站3个，创新团队15个，研究领域涵盖水稻、油菜、大豆、水果、茶叶、园林花卉、畜牧水产等我市主要农业产业。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、按照项目立项，2022年市财政局安排5万元作为经费支持。

2、用途和主要内容、涉及范围等

按照项目目标计划，经费计划用途主要有猪血桃取样材料费、试验费、检测费、劳务用工费、差旅费、出版费等。

主要内容为猪血桃果实不同发育期生长素、细胞分裂素、赤霉素等含量检测和不同发育期猪血桃果实、叶片营养元素测定。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

预算总体目标5万元，实际年度使用5万元。

整体目标：探究猪血桃果实发育阶段内源激素的变化；探究猪血桃果实发育阶段营养物质变化和叶绿素含量变化；确定猪血桃果实膨大的主要时期；总结基于果实膨大影响因素的施肥方式。

年度目标：1.猪血桃果实发育阶段内源激素测定和果实、叶片矿质元素测定；2.确定猪血桃果实发育期的时间节点；3.分析猪血桃果实大小的影响因素。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目资金到账5万元，截止2022年年底，总投入5万元。

（二）项目资金实际使用情况。

1、项目材料费使用。项目进行了猪血桃果实、叶片等样品取样工作，并将样品送检（主要测定果实内源激素和植物矿物质营养元素）。该部分使用费为3万元。

2、项目差旅费和劳务费使用。项目进了猪血桃疏果和果实不同发育期施肥、采样工作，该部分经费为1万元。

3、试验场地租借费。该部分经费为1万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目资金将由市农科院财务科进行管理，项目资金使用办法按照省市科研项目资金管理办法执行。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金按照项目资金管理办法执行。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

项目支出是根据项目年度预算进行，由项目负责人制定年度计划，并列支项目出项。

（二）项目支出过程情况。

项目支出按协商、签订合同、（预付）、出具检测报告或发生检测（劳务/租借）行为后进行支出。

（三）项目支出产出情况。

2022年项目支出的费用均按要求完成支付。

（四）项目支出效益情况。

1、掌握了猪血桃果实发育阶段内源激素的变化，生长素和赤霉素在果实膨大前期和后期含量较高。可能是影响猪血桃果实大小的重要因素之一。

2、确定了猪血桃果实发育阶段营养物质变化和叶绿素含量变化。叶片中氮素和钾元素在果实膨大前期和后期较低，而果实中含量较高。说明氮、钾元素也是影响猪血桃果实大小的因素。

3、确定了猪血桃果实膨大的三个重要时期。迅速棚大期、硬核期、膨大后期。

4、猪血桃果实内源激素和矿质营养元素的测定为下一步外源激素促进果实膨大和精准施肥研究提供重要参考依据。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

项目在市科技局、市财政局的支持下，现已找出影响猪血桃果实大小的因素分，该结果将为衡阳猪血桃产业化，标准化、品牌化打下坚实基础。但试验结果只有一年，还不能完全用于生产实践。下一步还需进行外源激素和施肥试验。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 猪血桃果实大小的影响因素分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 衡阳市科学技术局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.猪血桃果实发育阶段内源激素测定和果实、叶片矿质元素测定；2.确定猪血桃果实发育期的时间节点；3.分析猪血桃果实大小的影响因素。 |  |  |  | 1.测定了猪血桃果实发育阶段内源技术和矿质元素的含量，其中生长素、赤霉素、氮元素和钾元素变化较大；2.确定了猪血桃果实膨大期的时间节点，分为膨大前期（20天）、硬核期（30天）、膨大后期（35天）；3.根据统计学分析，影响猪血桃果实大小的因素有生长素、赤霉素、氮、钾元素。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 采集实验样品 | 100份 | 100份 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 完成数据测定 | 600组 | 600组 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 筛选影响猪血桃果实大小的因素 | 2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发表学术论文 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 经费列支 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 基础研究项目，暂未产生经济效益 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 对猪血桃的提质增效具有指导意义，有利于猪血桃产业的发展 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 减少化肥 | 5% | 5% | 30 | 30 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有利于猪血桃产业发展，提高地方特色水果品种影响力 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：李宏祥     填报日期：2023年3月13日     联系电话：15096003728

单位负责人签字：

“再生稻+油菜”模式全程机械化高产机理研究

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市农业科学院是一个多学科、全方位的综合性农业科学研究机构，其综合创新能力位居全省科研院所前列，现承建国家级试验站四个（国家水稻产业技术体系衡阳综合试验站、国家油菜产业技术体系衡阳综合试验站、国家农作物区域试验站国家农业科学试验站）、省级试验站两个（湖南省油菜产业技术体系湘中试验站、湖南水果产业技术体系湘南试验站）、市级工程技术研究中心两个（衡阳市杂交水稻工程技术研究中心、衡阳市油料作物工程技术研究中心）、市级创新团队一个（优质水稻品种育繁及高效栽培技术研发创新团队）、市级重点实验室1个（衡阳市水稻遗传育种重点实验室），拥有科研基地4个（院本部科研基地、大广示范基地、西渡梅花村示范基地、海南南繁基地），科研团队实力强大。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

本项目来源于衡阳市科技局，按照项目立项，2022年市财政局安排5万元作为经费支持，主要用于 “再生稻+油菜”模式全程机械化高产机理研究。按照项目目标计划，经费计划用途主要有再生稻和油菜取样的材料费、试验费、检测费、劳务用工费、差旅费、出版费等。主要目的是选出一种适合衡阳本地的再生稻+油菜模式，同时培训一批新型农民。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

预算总体目标5万元，实际年度使用5万元。

主要有以下五个目标：

1、采用留高桩来减少秸秆对再生苗的遮挡，同时通过栽培集成技术限制中高芽，促进基部腋芽萌发成熟。

2、实现再生稻和油菜的全程机械化，选用适合机械化的品种。

3、通过栽培技术（种植方式、密度、播期和收割时间）的调控和品种的搭配来收获一季优质再生稻米和油菜，实现稻油双优。

4、探明“再生稻+油菜”多熟高产模式中再生稻和油菜产量与品质形成机理，建立“再生稻+油菜”三熟制高产集成栽培技术体系。

5、培训50个以上新型农民。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目资金到账5万元，截止2022年年底，总投入5万元。衡阳市农业科学院严格按照《行政事业会计准则》及相关财务管理规定，使用金蝶10.0财务核算系统。与项目经费有关的会计核算全部纳入衡阳市农业科学院财务统一管理，在会计核算系统中设“再生稻+油菜”模式全程机械化高产机理研究科研项目明细账，对专项经费进行单独核算。

（二）项目资金实际使用情况。

1、项目材料费使用。项目进行了再生稻和油菜等样品取样工作，并将样品送检（主要测定稻米品质、油菜油酸、蛋白质、芥酸等含量），以及论文版面费和专家咨询费等。该部分使用费为2万元。

2、项目差旅费和劳务费使用。项目进了不同发育期施肥、采样工作，该部分经费为2万元。

3、试验场地租借费。该部分经费为1万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。严格执行内部监督，无违法违规行为的产生。对公务接待费用实行集体会签制，支出额严格控制在财政下达的限额指标之内。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我院成立了由市农科院院长任组长，主管账务的科长和黄益国副院长任副组长的专项领导小组，并委托衡阳市农业科学院财务科对专项资金实行专项管理，并制定了严格的领导审批制度，各项支出依据《行政事业会计准则》，严格执行各项审批手续，确保专项专用，无挪用资金能情况发生。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2022年度总体绩效目标任务开展各项工作：完成适合机械化的再生稻和油菜品种2个；探明再生稻＋油菜高产机理；总结再生稻+油菜高产栽培技术一套；完成了再生稻生产现状调查、田间测产调查；提供技术咨询10次，培训新型农民50人次，完成了年度目标任务。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

本项目2022年度预算经费5万元，实际支出5万元，全部用于“再生稻+油菜”模式全程机械化高产机理研究与示范、新技术的示范推广等工作。

（二）项目支出过程情况。

本项目支出分为材料和小型仪器设备购置费、管理费、差旅费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、管理费（间接费用）等6个大类，共支出5万元整。

（三）项目支出产出情况。

2022年项目支出的费用均按要求完成支付。

（四）项目支出效益情况。

1、总结留高桩、促基芽萌发栽培技术。

2、选出适合机械化的再生稻和油菜品种。

3、通过栽培措施，以及优质品种，实现稻油双优。

4、探明“再生稻+油菜”多熟高产模式机理。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要经验：项目实行主持人负责制，全面负责项目的组织实施工作，其他参与人配合制，确保项目的完成。

存在的问题：无。

六、有关建议

建议经费科目增加项目绩效一项，保障项目实施人员的待遇。

七、其他需要说明的问题

无

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | “再生稻+油菜”模式全程机械化高产机理研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 衡阳市科学技术局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、采用留高桩来减少秸秆对再生苗的遮挡，同时通过栽培集成技术限制中高芽，促进基部腋芽萌发成熟。2、实现再生稻和油菜的全程机械化，选用适合机械化的品种。3、通过栽培技术（种植方式、密度、播期和收割时间）的调控和品种的搭配来收获一季优质再生稻米和油菜，实现稻油双优。4、探明“再生稻+油菜”多熟高产模式中再生稻和油菜产量与品质形成机理，建立“再生稻+油菜” 三熟制高产集成栽培技术体系。 |  |  |  | 1、总结一套留高桩、促基芽萌发栽培技术。 2、选出适合机械化的再生稻和油菜品种。 3、通过栽培措施，以及优质品种，实现稻油双优。 4、探明“再生稻+油菜”多熟高产模式机理。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 筛选机械化品种 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 栽培技术 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 示范点 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 学术论文 | 2篇 | 3篇 | 15 | 15 | 结合科学研究与应用实践中的科学问题，凝聚科研论文。 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成 | 2021年12月31日 | 如期完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 经费列支 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 增收 | 300元每亩 | ＞300元每亩 | 10 | 10 | 再生稻较双季稻更易实现三熟制，在全年整体收入上更具提升空间。 |
|  |  | 社会效 益指标 | 建立一种新模式 | 带动地方产业 | 带动地方产业 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 减少化肥农药投入，环境友好 | 减少10％ | 减少10％ | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 再生稻模式受欢迎的时间 | 10年 | ＞10年 | 5 | 5 | 再生稻在生育期上更符合三熟制的时间要求，对我国粮食安全具有积极意义。 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 再生稻模式受欢迎和满意程度 | ＞95%上 | ＞95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：邹丹 填报日期：2023.03.10 联系电话：16607470855  单位负责人签字：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 国有农场家庭改革补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 衡阳市农业科学院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 衡阳市农科院示范农场改制安置区建设 |  |  |  | 按计划完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |  |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 道路硬化面积 | 1000平方米以上 |  | 1000 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国家标准 | 工程质量是否全部达成预期指标值 |  | 达到 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程期限 | 是否在10个月内如期完成 |  | 如期 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费控制 | 100万元 |  | 100万 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 维稳改革 | 社会安定 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 居住环境 | 考察是否改善本院生态环境，是否达到改制职诉求，基本达成预期指标 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障改革进程 | 改制后持续发展 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 改制职工满意度 | ≥95% |  | ≥96% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填表人：邹爱衡    填报日期：2023年3月31日    联系电话：13875773921

单位负责人签字:

衡阳市茶树种质资源的研究与开发利用

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市农业科学院成立于 1951 年， 全院拥有副高级以上专业技术职称24人，享受国务院 特殊津贴的专家5名。内设茶叶研究所的主要职能是开展茶叶科研相关项目，服务衡阳茶叶产业，负责实施茶树种质资源调查，新品种引进、新技术的推广及开发服务工作。

（二）项目资金基本情况

为筛选具有衡阳特色的茶树种质资源，增强衡阳茶叶竞争力，衡阳市农业科学院茶叶研究所申请了2022年度自然科学基金——省市联合基金5万元，并获批立项。

用途和主要内容、涉及范围：

本研究通过对衡阳市茶树资源的普查，观测其农艺性状、生化成分、适制性，利用SSR分子标记技术对茶树的亲缘关系进行分析，建立指纹图谱，筛选出部分优良单株，对选育出的茶树资源构建核心种质资源库，包括建立原生境保护点，衡阳市茶树资源圃、种子库，旨在选育出具有衡阳茶区生态适应性的优良品种。

2022年度主要从以下几个以下三个方面开展支出，年内完成项目预定目标：

- 引进茶叶良种20个左右（省内5个，省外15个），同时利用南岳、常宁等地野生茶树资源40余份，以此为基础建立1个适度规模衡阳茶树种质资源圃

- 扩大2021年茶树资源调查的范围，将常宁、衡山山、衡南、耒阳等地丘陵山区的野生和群体资源纳入研究范围，收集茶树资源，进行扦插繁殖，并观测其生物学性状，检测其鲜叶成分。

- 研究野生和群体茶树鲜叶的茶叶适制性。

（三）预算资金绩效目标

总体目标和年度目标  全面收集衡阳茶树种质资源，建设了一个衡阳茶树资源圃，构建核心种质资源库。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金5万元，总投入5万元。

2.项目资金实际使用苗圃建设1万元，仪器购买费用0.5万元，其他1万元（下乡差旅费、检测费用等）。

3.项目资金管理做到专款专用，严格执行各项财经政策。

三、项目支出组织实施情况

1.项目支出严格遵守《科研项目管理办法》、《院自主创新项目管理实施办法》等规章制度的相关规定；

2.通过湖南省政府采购电子卖场购买开展项目所需材料、专业设备仪器等物品；

3.专项经费的报销程序，规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、科室负责人、主管领导、主管财务科领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

四、项目支出绩效情况

科研专项资金在院党委的统一部署与安排下，根据衡阳市茶产业发展需求，取得了如下阶段性成果：

1 利用衡阳野生和群体茶树资源，同时引种省内外优良品种在衡阳县集兵镇潮江村建立一个种植资源圃。

2.组建了衡阳市茶树种质资源考察队，收集茶树资源40余份，保存8份。

3 利用南岳野生茶树鲜叶试制绿茶和白茶产品各一款，感官审评结果初步表明绿茶和白茶的适制性较好。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

在收集茶树资源过程中要做好区域专人负责，注意保护和保存茶树种质资源。

为保证专项资金规范使用，具体做到：1.明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。项目各相关人员在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

2.强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金。

六、有关建议

一是项目研究要考虑长期效益；二是要加大投入，做好各项技术措施的落实，发挥种质资源优势，促进现代农业发展。

七、其他需要说明的问题

该项目为三年完成，周期相对较长，对推动我市茶叶茶叶产业的发展具有重要意义，能从本质上提升衡阳茶叶水平。

附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 衡阳市茶树种质资源的研究与开发利用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省科学技术厅 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 组建衡阳市茶树资源普查队，摸清衡阳市茶树种质资源类型、分布范围、利用价值等，详细记录茶树种质信息，观测所选样本的农艺性状，并利用鲜叶根据其适制性试作茶叶产品2款。 |  |  |  | 组建衡阳市茶树资源普查队，收集衡阳地区的茶叶代表区域的茶树资源40余份，并进行了扦插繁殖，利用南岳地区野生茶树鲜叶试验制作了茶叶产品2款。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 研发茶叶新产品 | 2款 | 2款 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 建立种植资源圃 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 收集特色茶树资源 | 40份 | 45份 | 15 | 15 | 联合衡阳县、衡山县茶叶企业、以及湖南农大、省茶叶所等多家单位对衡阳本地茶树种植资源进行收集、鉴定。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成期限 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 研发产品新增产值 | 提高10以上 | 11.2% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有利于保护本地茶树物种多样性 |  |  | 5 | 4 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有利于保护和开发利用衡阳本地茶树种质资源，促进衡阳茶产业发展。 |  |  | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有利于衡阳茶产业的良性发展 |  |  | 5 | 3 |  |
|  |  |  | 提高衡阳市茶叶影响力和市场竞争力 |  |  | 5 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 茶企满意度 | ＞90% | 95% | 10 | 8 | 衡阳茶树种质资源的收集利用，有利于提高衡阳本地茶叶知名度，提高效益。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

填表人：黄守行    填报日期：2023年3月31日    联系电话:13307349734

单位负责人签字:

绿肥耦合秸秆还田对双季稻土壤碳库特征的影响

项目支出绩效自评报告

（2022年度）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市农业科学院成立于1951年，是市政府直管的正处级综合性农业科研事业单位。主要研究领域涉及水稻、油料作物、旱粮作物、特种果蔬、果树、茶叶、园林花卉（玫瑰花果）、土肥、植物保护与耕作技术、农业资源与环境、畜牧水产等。根据“三定方案”和市编办的有关文件，核定内设机构16个，其中业务机构10个（9所1中心），管理机构6个。目前，全院在岗副高级以上专业技术职称人员26人（其中正高级4人），中级职称47人。享受国务院特殊津贴的专家5名，全国先进工作者2名，学科带头人2人，后备学科带头人3人，博士2人，硕士29人。拥有核心科研基地3处，总面积880多亩。承建5个国家级试验站，2个国家级基地，3个省级试验站，市级平台5个，组建了15个创新团队，研究领域涵盖我市主要农业产业。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

本项目来源于湖南省科学技术厅，主要用于探究绿肥还田耦合秸秆还田，土壤中总有机质含量，以及不同形态的活性有机质含量的变化规律；绿肥还田与秸秆还田在植物残体降解上的相互关系；探究绿肥还田耦合秸秆还田，影响土壤碳积累与释放的驱动因子；绿肥还田耦合秸秆还田对温室气体（CO2和 CH4）的排放规律的影响；绿肥还田耦合秸秆还田对双季稻农艺性状与产量的影响，等方面。项目经费主要用于项目中劳务费、材料费、测试费、版面费、差旅费等项目开支。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：探究绿肥还田耦合秸秆还田，土壤中总有机质含量，以及不同形态的活性有机质含量的变化规律；绿肥还田与秸秆还田在植物残体降解上的相互关系；探究绿肥还田耦合秸秆还田，影响土壤碳积累与释放的驱动因子；绿肥还田耦合秸秆还田对温室气体（CO2和 CH4）的排放规律的影响；绿肥还田耦合秸秆还田对双季稻农艺性状与产量的影响，等内容。

年度目标： 完成了12个处理的室外试验和室内分析，采集样品共计400个，测定和记录数据30000组，发表1篇学术论文，课题组内培养具中级职称1人。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目总投入5万元，均来自财政资金支持。项目经费到位后，由财务科专项专账管理，经费支出严格围绕项目任务书，落实《衡阳市农业科学院科研项目管理办法》、《衡阳市农业科学院财务管理办法》等制度、办法。

（二）项目资金实际使用情况。

项目经费总额5万元，到位5万元，实际支出5万元。其中，材料费12314.2元，用于购买农资，实验耗材等费用开支；仪器购置费12321元，用于购买温湿度记录仪，静态箱等样品采集仪器；劳务费19170元，用于支付田间管理雇工费用；差旅费3194.8元，用于支付开会、调研、送样等费用；版面费1500元，用于支付科研论文发表版面费；其他开支1500元，用于项目开展的其他开支。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目开展受《衡阳市农业科学院科研项目管理办法》、《衡阳市农业科学院财务管理办法》等制度、办法指导，严格按已签订的项目任务书执行，自觉接受院纪检部门、科管部门和财务部门的监管，以保证项目经费支出高绩效。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目经费管理以项目负责人作为总体责任人，项目经费由财务部门实行专项专账管理，以实现专款专用。经费开支需由项目负责人同意开支，事后经经科室负责人、科研管理科负责人、财务科负责人、院财务领导审批后实报实销。票据和报销流程需符合《衡阳市农业科学院科研项目管理办法》、《衡阳市农业科学院财务管理办法》相关要求。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目紧紧围绕项目任务书，完成了12个处理的室外试验和室内分析，采集样品共计400个，测定和记录数据30000组，发表1篇学术论文，课题组内培养具中级职称1人。基本探明了绿肥还田耦合秸秆还田，土壤中总有机质含量，以及不同形态的活性有机质含量的变化规律；绿肥还田与秸秆还田在植物残体降解上的相互关系；探究绿肥还田耦合秸秆还田，影响土壤碳积累与释放的驱动因子；绿肥还田耦合秸秆还田对温室气体（CO2和 CH4）的排放规律的影响；绿肥还田耦合秸秆还田对双季稻农艺性状与产量的影响，等内容。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

项目到位经费5万元，年初预算经费5万元，实际支出5万元，经费执行度100％。

（二）项目支出过程情况。

本项目支出分为材料和小型仪器设备购置费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、管理费（间接费用）、其它经费9个大类，2022年度共计支出5万元，全部用于试验开展。

（三）项目支出产出情况。

数量指标：完成试验处理12个，采集样品400个，完成试验数据测定与记录30000组；

质量指标：发表学术论文1篇，培养具中级职称人员1人；

时效指标：任务已于2022年12月31日前完成；

成本指标：材料费12314.2元；仪器购置费12321元；劳务费19170元；差旅费3194.8元；版面费1500元；其他开支1500元；

（四）项目支出效益情况。

经济效益指标：全年水稻总产产提升10％；农民收入全年增长100元/亩；土壤有机质含量提升10％；

社会效益指标：改善双季稻稻田土壤环境；保障粮食安全；

生态效益指标：温室气体减排3％；土壤肥力提升5％；

可持续影响指标：促进水稻产业发展。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

项目实行主持人负责制，全面负责项目的组织实施工作，成立了由单位核心骨干参加的项目实施小组，明确分工，责任到人，按照项目既定计划实施。

（二）存在问题及原因分析

无

六、有关建议

1.建议落实项目经费中科研人员的分配部分；

2.简化科研经费支出流程，严格项目绩效考核。

七、其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 绿肥耦合秸秆还田对双季稻土壤碳库特征的影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省科学技术厅 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成2022年试验，共计12个处理的试验任务；完成样品采集及室内分析；完成数据的整理与汇总分析；完成1篇论文的投稿；项目组内培养1名具中级职称人员。 |  |  |  | 2022年度已完成，完成了12个处理的室外试验和室内分析，采集样品共计400个，测定和记录数据30000组，发表1篇学术论文，课题组内培养具中级职称1人。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 试验处理 | 12个 | 12个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 样品采集 | 400个 | 400个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 数据测定与记录 | 30000组 | 30000组 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 发表学术论文 | 1篇 | 1篇 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 培养具中级职称人员 | 1人 | 1人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成任务时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费支出 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 农民收入全年增长 | 100元/亩 | 100元/亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全年水稻总产产提升 | 10％ | 10％ | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 土壤有机质含量提升 | ＞5％ | ＞8% | 5 | 5 | 经过样品分析，处理较对照土壤有机质含量增加8.4％—14.9％。 |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善双季稻稻田土壤环境 | 100％ | 100％ | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 保障粮食安全 | 100％ | 100％ | 2 | 3 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 温室气体减排 | 3％ | 5％ | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 土壤肥力提升 | 5％ | 5％ | 2 | 2 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进水稻产业发展 | 100％ | 100％ | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 | ＞90％ | 95％ | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：吕广动     填报日期：2023年3月13日      联系电话：15674944872     单位负责人签字：

第三次湖南省农作物种质资源普查与收集行动

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

- 衡阳市农业科学院成立于1951年，是市政府直管的正处级综合性农业科研事业单位。主要研究领域涉及水稻、油料作物、旱粮作物、特种果蔬、果树、茶叶、园林花卉（玫瑰花果）、土肥、植物保护与耕作技术、农业资源与环境、畜牧水产等。根据“三定方案”和市编办的有关文件，核定内设机构16个，其中业务机构10个（9所1中心），管理机构6个。目前，全院在岗副高级以上专业技术职称人员26人（其中正高级4人），中级职称47人。享受国务院特殊津贴的专家5名，全国先进工作者2名，学科带头人2人，后备学科带头人3人，博士2人，硕士29人。拥有核心科研基地3处，总面积880多亩。承建5个国家级试验站，2个国家级基地，3个省级试验站，市级平台5个，组建了15个创新团队，研究领域涵盖我市主要农业产业。

- （二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

预算资金基本性质为一般公共预算拨款；主要用途为保障项目正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；主要内容、涉及范围：劳务用工支出、差旅费和材料费支出、其他资本性支出。

- （三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：利用 2021-2023年共三年时间,摸清全省农作物种质资源种类、数量、分布、主要性状等家底,珍贵、稀有、濒危、特有资源得到有效收集和保护。

年度目标： 2022年，完成完成以衡南县为主、衡阳县为辅的秋冬播作物系统调查与抢救性收集，新增资源50份。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金总计投入65万元，其中省农业厅专项资金15万元，衡阳市配套资金50万元。

（二）2022年项目资金总共计花费65万元，其中配套仪器设备24.24万元，专用材料费6.25万元，会务、差旅、招待费6.48万元，品种保护17.24万元，普查零工、带路、样品费0.61万元，办公、邮印费0.98万元，租车费5万元，基因鉴定4.2万元。

（三）我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。严格执行内部监督，无违法违规行为的产生。对公务接待费用实行集体会签制，支出额严格控制在县财政下达的限额指标之内。

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1. 本部门预算管理情况：我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。严格执行内部监督，无违法违规行为的产生。对公务接待费用实行集体会签制，支出额严格控制在县财政下达的限额指标之内。

2. 严格按省财政及县财政相关规定发放津补贴及奖金，不存在乱发钱、物的情况。

3. 我单位加强健全内部控制机制，按规定定期清查资产负债，未入账的资产负债及时确认入账。不断充实政府财务报告编制人才队伍，建立“传帮带”机制。对出纳，会计，资产管理，政府采购等关键岗位进行轮岗和监督，加大宣传培训力度，创新培训方式，提高相关工作人员的业务水平和工作能力。认真总结单位政府财务会计报告的编制做法和经验，提出相关建议，按时编制政府财务会计报告工作总结，规范报送。

（二）项目实施情况：目前正在调查以衡南县为主、衡阳县为辅的秋冬播作物。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

项目2022年共支出65万元，年末结余0万元。

- （二）项目支出过程情况。

2022年项目资金总共计花费65万元，其中配套仪器设备24.24万元，专用材料费6.25万元，会务、差旅、招待费6.48万元，品种保护17.24万元，普查零工、带路、样品费0.61万元，办公、邮印费0.98万元，租车费5万元，基因鉴定4.2万元。

- （三）项目支出产出情况。

数量指标：2022年度寄出150份种质资源，经鉴定认可的种质资源128份。

质量指标：资源保护覆盖率、资源评价合格率100%。

时效指标：三年行动完成进度、年度任务完成进度良好。

成本指标：资金总共计花费65万元

- （四）项目支出效益情况。

经济效益指标：为打好种质翻身仗奠定基础。

社会效益指标：有效的种质资源保存保护。

可持续影响指标：促进珍稀、野生农作物的保护。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

深入交通不发达的山区，多与当地人交流。

（二）存在问题及原因分析

存在问题：大量需要补充的资源未能成功补充。

原因分析：受限于2022年夏天的干旱，大量需要补充的资源死亡，

- 六、相关建议

应提前与农户交谈，营造良好的环境，使得需要补充的种质资源能够保留存活下来。

附件：项目支出绩效自评表

七、其他需要说明的问题

无。

附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 第三次湖南省农作物种质资源普查与收集行动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省农业农村厅 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 65 | 65 | 65 | 10 | 100％ | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 15 | 15 | 0 |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.查漏补缺。针对2021-2022年上交的资源，核对、完善资源信息，补充收集资源并及时上交至省种质资源库；2.抢救性收集新资源。系统调查衡阳市农作物古老地方品种、种质年代久远的育成品种、重要农作物的野生近缘植物及珍稀，濒危野生植物种质资源，并收集相关种质资源50份以上，将实物和信息及时按要求上交省种质资源库。 3.全力配合专项调查组工作。积极配合专项调查组完成衡阳市内的专项调查工作；4.及时汇报工作进展。根据调查结果进行工作总结、及时报送项目执行情况及资金使用情况。 |  |  |  | 1.已查漏补缺；2.收集相关种质资源128份；3.配合专项调查组工作；4..及时汇报了工作进行情况、工作总结及资金使用情况。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 资源鉴定评价 | 50 | 128 | 20 | 20 | 走访的地点多，收集的资源超出指标数 |
|  |  | 质量指标 | 资源保护覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资源评价合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 三年行动完成进度 | ＞90％ | 100％ | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 年度任务完成进度 | 100％ | 100％ | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费执行度 | 65 | 59.86 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 为打好种质翻身仗奠定基础 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 种质资源保存保护 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进珍稀、野生农作物的保护 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ＞90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：秦宇辉      填报日期 2023年3月15日      联系电话：18874310048 单位负责人签字：

湖南省水果产业技术体系衡阳试验站

2022年项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

湖南省水果产业技术体系衡阳试验站由衡阳市农业科学院承担，衡阳市农业科学院是一个多学科、全方位的综合性农业科学研究机构。全院拥有副高级以上专业技术职称18人，中级职称48人，享受国务院特殊津贴的专家5名，全国先进工作者2名，学科带头人2人，后备学科带头人3人，博士2人，硕士18人。设有科研管理科、办公室、组织人事科、财务科、科研基地管理办公室和保卫科等6个行政科室，有水稻研究所、植物保护与耕作技术研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、园林花卉研究所(玫瑰研发中心)、果树研究所、茶叶研究所、畜牧水产研究所、农业资源与环境研究所、科技成果转化中心等10个研究科室。承建四个国家级试验站、两个国家级基地、三个省级试验站、两个市级工程技术研究中心、一个市级创新团队、一个市级重点实验室（衡阳水稻遗传育种重点实验室）。

（二）项目资金基本情况（含用途和主要内容、涉及范围）

项目资金15万元于2022年3月拨付到我院，截止到2022年12月31日，项目经费使用15万元，剩余0元。经费用途主要有：有机肥、绿色农药（滋润专家）等材料费75405元，小型机械6020元，燃料动力费2200元，劳务费38000元，接待费375元，出版费10000等，资金全都用于项目的实施。

（三）预算资金绩效目标

1、开展桃资源收集鉴定、衡山红脆桃（猪血桃）优质高效栽培技术集成。推广1个新品种，制定地方标准1项。减化肥20%、减化学农药10%、减损耗10%。

2、开展橘小实蝇田间动态监测及绿色防控，虫危害率控制在5%以下，化学农药减量达30%以上，商品果率提高10%以上。

3、猕猴桃避雨设施栽培技术研究与示范。实现减少化学农药使用10%，提高经济效益40%。

4、葡萄“三减一增”技术集成与示范，减肥15%，减药15%，减损10%，增效10%。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金管理制度遵照衡阳市农业科学院项目管理办法执行，项目支出由项目执行部门申请，经项目主管领导、院科研管部门负责人、财务负责人等部门审批后方可对外支出。日常监督管理由项目执行部位负责自查。

三、项目支出组织实施情况

项目支出按项目进度计划实施，由项目执行部门制定项目支出计划，报单位主管部门审批后执行。对接6名岗位专家开展试验：

1、对接落叶果树岗位专家卜范文工作，引进金甜、金魁、金怡、金霞早油蟠等4个桃新品种，继续进行了衡山红脆桃（红脆桃（猪血桃））等36个桃品种花期物候期及座果率观测，筛选出稳产优质晚熟桃霞晖8号桃（7月22日成熟），进入推广，进行了翠玉梨物候期及生物学特性观测工作，面向市场推广。建设了2000平米丘岗地避雨大棚，桃开展丘岗地桃设施栽培技术研究和水肥一体化技术研究示范，取得阶段性成功，今年上半年虽长期阴雨，棚内桃仍坐果较好，病虫发生显著降低了80%，减少农药35%，单果重增加了30%，果面光洁漂亮，采果期延长10天，果实损耗率降低了80%。水肥一体化灌溉系统减少化肥用量50%，为抗今年特大干旱发挥了重要作用。开展了红脆桃（猪血桃）修剪标准试验。试验设计了留枝量100、150、200、250，每个梯度设3个重复。检测红脆桃（猪血桃）果实品质和产量，确定不同留梢量对红脆桃（猪血桃）品质和产量的影响。红脆桃（猪血桃）产量随留枝量增加而增加，品质随留枝量增加而下降，留枝量100的品质与150、200无显著差异，与250的品质具有显著差异。从优质栽培角度，衡山红脆桃留枝量100-200为宜。衡山红脆桃绿色栽培技术规程制订工作已完成专家意见和种植户反馈意见收集整理工作，即将申请验收及网上发布。

2，对接植保岗位专家肖伏莲，开展橘小实蝇田间动态监测和果树病虫害减药增效技术试验示范，今年橘小实蝇发生偏晚，数量较少，比2021年下降了87%。在桃园、梨园、橘园小实蝇虫果率分别为3%，5%、0%，化学农药减量达36%以上，商品果率提高13%。优化防治桃褐腐病药剂配方，腐霉利、嘧菌环胺、戊唑醇等药剂防治桃褐腐病效果较好。

3，对接水果质量安全控制岗位专家罗赛男，在衡山锦盈生态农业开发有限公司开展植物源生长刺激物替代氯吡脲进行绿色壮果技术试验示范。使用猕猴桃绿色壮果技术后，翠玉猕猴桃果实在单果重上增幅达23.9%，可溶性固形物和固酸比比对照分别增加了11.25%，23.6%。实现了产量和品质的提升。

4，对接猕猴桃岗位专家王仁才，开展红阳猕猴桃设施栽培技术研究与示范，猕猴桃避雨栽培溃疡病发生显著降低，遮阳网遮阴显著降低了日灼，减少了化学农药12%，提高经济效益41%。

5，对接葡萄岗位专家刘昆玉，与珠晖区小杰家庭农场合作开展葡萄三减一增试验，提高大棚避雨及果实套袋，减少了农药65%，减肥27%，巨峰可溶性固形物含量20.1%、醉金香19.2%，果面光洁，商品性高，减损11%，销售价格60元公斤，增效15%。效益良好。

6，对接常绿果树岗位专家李先信，开展枇杷品种筛选、花果调控与病虫害绿色防控等综合技术集成示范。2022年5月阴雨，正值枇杷成熟期，烂果严重，白肉品种软条白沙烂果率95%，黄肉品种五星烂果率近60%，从近4年的枇杷种植表现来看，枇杷在衡阳没有优势，易遭冬季冻害和成熟期雨水影响，产量和品质不稳定，不宜大量发展。

四、项目支出绩效情况

对接6名岗位专家。完成四项重点工作：分别是（1）开展桃资源收集鉴定衡山红脆桃（猪血桃）优质高效栽培技术集成。推广1个新品种，制定地方标准1项（审批中）。（2）开展橘小实蝇田间动态监测及绿色防控，虫危害率控制在5%以下，农药减量达30%以上，商品果率提高10%以上。（3）开展猕猴桃避雨设施栽培技术研究与示范。实现减农药10%，经济效益提高40%。（4）开展葡萄“三减一增”技术集成与示范，减肥料15%，减农药15%，减损耗10%，增效益10%。紧紧围绕衡阳产业发展，产业服务，助力乡村振兴。衡阳试验站2022年开展了20人以上技术培训班3次，实际培训人数128人，进村入户技术指导75次，解决技术问题27个，配合贮藏岗位专家张群进行“四优”集成技术的推广和培训。发放《名优特果树管理实用技术》、《水蜜桃的采收和贮藏技术规程》、《“红阳”猕猴桃采收技术规程》、《猕猴桃贮藏技术规程》等技术资料300余份。在湘农科教云平台线上服务42次；组织应急服务9次，发布技术指导意见1项。取得的重要成果：（1）制定《衡山红脆桃绿色栽培技术规程》地方标准。（2）发表省级以上论文4篇。

选育果树新品种2个（霞晖6号桃、翠玉梨）。集成绿色高效种养技术	标准1个《衡山红脆桃绿色栽培技术规程》。长期开展科技示范的基地3个。宣传报道3次。基层服务满意度达到90%以上。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

加强同岗位专家的交流，明确目标任务，制定好实施方案，安排好实施进度，协调处理好合作方利益，实现共同发展。

六、有关建议

建议简化财务审批程序。

| 2022年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 湖南省水果产业技术体系衡阳试验站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省农业农村厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 衡阳市农业科学院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.引进果树新品种6个，并筛选出适应衡阳地区栽培的优质果树品种2个；2.集成坡地果园土壤培肥、绿色病虫害防控、水果适时采收技术1个；3.建立新品种、新技术示范基地3个，示范面积1000亩；4.开展农技培训2场次，专业技术培训100人次。 |  |  |  | 1.引进果树新品种6个，并筛选出适应衡阳地区栽培的优质果树品种2个；2.集成坡地果园土壤培肥、绿色病虫害防控、水果适时采收技术1个；3.建立新品种、新技术示范基地3个，示范面积1500亩；4.开展农技培训2场次，专业技术培训128人次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 引种筛选新品种 | 6个 |  | 6个 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 集成绿色高效种养技术 | 1个 |  | 1个 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 科技示范展示基地 | 3个 |  | 3个 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新品种、新技术示范推广面积 | 1000亩 |  | 1500亩 |  | 10 |  | 10 | 在衡山县、衡南县建立示范基地3个，共计示范面积1500亩。 |  |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 质量指标 | 筛选出适应衡阳气候的优质水果品种 | 2个 |  | 2个 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金下拨时间 | 2022年9月30日前 |  | 2022年9月30日前 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 任务完成时点 | 2022年12月31日前 |  | 2022年12月31日前 |  | 2 |  | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费支出 | 15万元 |  | 15万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 单位面积经济效益增收 | 10% |  | 13-40% |  | 5 |  | 5 | 通过减肥减药等节省开支，减少损耗等减少损失，提质增效来增加效益。 |  |
|  |  |  | 减少果品损耗 | 10% |  | ＞11% |  | 5 |  | 5 | 通过避雨栽培、适时收获、优化储藏温度和贮藏方式，减少果品收获与贮藏损耗。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 开展农技服务 | 100人次 |  | 128人次 |  | 5 |  | 5 | 通过产业体系、科技特派员、单位农机服务工作等多渠道开展农业技术服务。 |  |
|  |  |  | 开展职业农民培训班 | 2场次 |  | 3场次 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少化肥施用 | 减化肥20% |  | 减少化肥用量30%以上 |  | 3 |  | 3 | 通过种植绿肥、优化施肥等措施，有效的减少了水土流失，提高了肥料利用率。 |  |
|  |  |  | 减少农药施用 | 减少农药10% |  | 减少农药35% |  | 2 |  | 2 | 通过使用生物农药、挂诱虫板、诱虫灯、清理枯枝等方式，有效减少了害虫基数。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 衡阳水果产业发展 |  |  | 提质增效 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 基层农技人员对项目实施的满意度 | ＞90% |  | ＞90% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 填表人：王春发 填报日期：2022年3月10日 联系电话：13875700886 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

湖南省油菜产业技术体系湘中试验站项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市农业科学院成立于1951年，坐落在衡南县三塘镇，是市政府直管的正处级综合性农业科研事业单位。

主要研究领域涉及水稻、油料作物、旱粮作物、特种果蔬、果树、茶叶、园林花卉（玫瑰花果）、土肥、植物保护与耕作技术、农业资源与环境、畜牧水产等。根据“三定方案”和市编办的有关文件，核定内设机构16个，其中业务机构10个（9所1中心），管理机构6个。目前，全院在岗副高级以上专业技术职称人员26人（其中正高级4人），中级职称47人。享受国务院特殊津贴的专家5名，全国先进工作者2名，学科带头人2人，后备学科带头人3人，博士2人，硕士29人。拥有核心科研基地3处，总面积880多亩（总部基地183亩、梅花科创园基地600亩、海南三亚和陵水南繁基地100亩）。承建5个国家级试验站（国家水稻产业技术体系衡阳综合试验站、国家油菜产业技术体系衡阳综合试验站、国家农作物区域试验站、国家农业科学实验站、中科院国家地理环境综合试验站），2个国家级基地（全国农科教合作人才培养基地、全国青少年农业科普示范基地），3个省级试验站（湖南省油菜产业技术体系湘中试验站、湖南省水果产业技术体系衡阳试验站、湖南省家禽产业技术体系湘南试验站），市级平台5个，组建了15个创新团队，研究领域涵盖我市主要农业产业。

- （二）项目资金基本情况（含用途和主要内容、涉及范围）

- 2022年，湖南省油菜产业技术体系湘中试验站共计到位省级财政资金15万元，支出15万元，执行率100％，项目资金主要用于：

- 1、开展开展体系新选育的早熟油菜品种筛选试验，增加三熟制区域品种选择多样性及种植效益；

2、开展体系新选育的中晚熟油菜新品种比较试验（5-10个），按照国家品种试验要求进行试验，规范鉴定优良品种在当地的表现；

3、开展新品种和新技术集成示范，对体系育成的新品种2-3个，按照体系制定的《优质“双低”油菜绿色生产关键技术指导意见》开展示范，提高油菜产量和品质，通过机收降低成本，提高油菜生产效益。品种2-3个，示范面积100亩以上，示范品种单产要高于当地品种的5%以上；

4、开展油菜菌核病抗性品种筛选试验（8-12个品种），湘中南区域在油菜成熟阶段高温高湿的气候特点，易发油菜菌核病，感病程度往往决定收成好坏，开展常规用药处理进行防病试验，筛选出抗菌核病强，适宜本地区种植推广的品种1-2个；

5、开展油菜多用途品种筛选试验,重点展示油菜薹油两用新品种及生产技术，筛选出抗性好、口感好、产量高的品种1-2个，适合本试验站区域加工生产的良种；

6、开展油菜机播机收性状实测评价，通过多个油菜品种的机播机收比较，筛选出1-2个适合丘陵山地小型收割品种，同时开展农机农艺配套技术示范；

#### 7、开展油“油-稻-稻”三熟种植模式示范，集成油菜产业技术体系早熟油菜新品种、栽培新技术和综合防治新措施，以点带面示范辐射，带动湘中南区域三熟种植模式面积扩大，粮油生产效益提升；

8、在本区域开展油菜生产企业性状调研工作。

（三）预算资金绩效目标

油菜产业技术体系湘中试验站专项资金15万元.用于新品种、新技术研究等基本研发费用，开展技术培训、试验示范、技术服务和上述工作任务的完成。专款专用，监督支出。

二、项目资金使用及管理情况

全面履行《湖南省现代农业产业技术体系专项管理办法》规定的各项工作职责。专项资金下达到湖南省油菜产业技术体系湘中试验站实施单位（即站长所在单位），由实施单位对专项资金专账管理。

三、项目支出组织实施情况

项目年度经费15万元，主要用于试验基地租赁、试验开展、劳务请工、会议差旅、燃油动力、培训宣传等方面支出。

四、项目支出绩效情况

以点带面示范新技术新品种，带动区域内产业增产增效达6-10%。促进产业发展，农业增收农民受益。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要做法是：对从业农民开展培训相关种植等技术，增加认知和自信是内动力，推广抗逆性强的品种是根本，轻简可操作性的技术是关键。存在的问题是，增产未必增效，农产品的质量和价格或是硬伤。

六、有关建议

因地制宜，不搞一刀切。

七、其他需要说明的问题

项目任务多且重，经费紧张。

| 2022年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 湖南省油菜产业技术体系湘中试验站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省农业农村厅 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 15 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.开展新选育的中晚熟油菜新品种比较试验5-10个；2.开展新品种和新技术集成示范，示范面积100亩以上，示范品种单产要高于当地品种的5%以上；3.开展油菜菌核病抗性品种筛选试验8-12个品种，筛选出抗菌核病强，适宜本地区种植推广的品种1-2个。4.开展油菜多用途品种筛选试验,重点展示油菜薹油两用新品种及生产技术，筛选出抗性好、口感好、产量高的品种1-2个；5.开展油菜机播机收性状实测评价，通过多个油菜品种的机播机收比较，筛选出1-2个适合丘陵山地小型收割品种，同时开展农机农艺配套技术示范。 |  |  |  | 1.开展新选育的中晚熟油菜新品种比较试验10个；2.开展新品种和新技术集成示范，示范新品种3个，示范面积100亩以上，示范品种单产高于当地品种的8%；3.开展油菜菌核病抗性品种筛选试验8个品种，筛选出抗菌核病强，适宜本地区种植推广的品种1个；4.开展油菜多用途品种筛选试验,重点展示油菜薹油两用新品种及生产技术，筛选出抗性好、口感好、产量高的品种2个；5.开展油菜机播机收性状实测评价，通过多个油菜品种的机播机收比较，筛选出1个适合丘陵山地小型收割品种，同时开展农机农艺配套技术示范；6.针对新品种、新技术的示范推广，开展专业培训200人次以上。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 中晚熟油菜新品种比较试验 | 5-10个 | 10个 | 5 |  | 5 | 依据任务书要求，及实际任务安排，完成10个新品种的比较试验。 |  |
|  |  |  | 集成绿色高效种养技术 | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 科技示范展示基地 | 2 | 3 | 5 |  | 5 | 在衡南县、耒阳市、衡阳县建立示范基地3个。 |  |
|  |  |  | 新品种示范、新技术示范、培训等 | 5个新品种、4项新技术、培训30-50人次以上 | 7个新品种、5项新技术、培训200人次以上 | 5 |  | 5 | 依托示范基地，开展多项新品种、新技术的示范，多次开展专业技术培训。 |  |
|  |  | 质量指标 | 示范新品种较常规品种产量提升 | ＞5％ | 8% | 10 |  | 10 | 根据实际测产，示范新品种较常规品种增产8％。 |  |
|  |  |  | 筛选优质、多抗、适宜机械化新品种 | 3-5个 | 4个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位时间 | 9月前 | 9月 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 任务完成时点 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费开支 | 15万元 | 15万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新品种、新技术平均增产 | 6-10公斤 | 10公斤 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 新品种、新技术减药减肥情况 | 减药1次，减肥5% | 减药1次，减肥5% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 新品种示范、新技术示范、培训等 | 新品种新技术示范面积200-500亩 | 新品种新技术示范面积800亩 | 5 |  | 5 | 在衡南县、耒阳市、衡阳县建立示范基地3个，总面积800亩。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 新品种、新技术减药减肥情况 | 减药1次，减肥5% | 减药1次，减肥5% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 粮食安全 |  | 有效的改善了冬季农田闲置问题，提高了农田复种指数，保障粮食安全。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 农业生产积极性 |  | 有效的提高了经济产出，从而提高农民生产积极性。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 基层农技人员对项目实施的满意度 | ＞90％ | ＞95％ | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 填表人：李小芳 填报日期：2023年3月6日 联系电话：13875769239 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

湖南省家禽产业技术体系湘南试验站项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市农业科学院是多学科、全方位的综合性农业科学研究机构。具有高级以上专业技术职称的18人，中级职称20人，享受国务院特殊津贴的专家5人，学科带头人2人，后备学科带头人3人，博士3人，硕士29人。院畜牧水产研究所主要职能是开展畜禽新品种新技术的研究、引进、示范与推广，针对衡阳地方优质肉鸡品种—湘黄鸡，重点开展了湘黄鸡遗传资源的收集保护、品种提纯复壮及高效养殖技术等相关研究。

（二）项目资金基本情况（含用途和主要内容、涉及范围）

2022年省农业农村厅安排了15万元试验站专项经费，主要用于支出：

- 建立2个现代标准化家禽养殖示范基地。与衡山华隆生态农业科技有限公司合作建立了湘黄鸡科研及示范基地，与衡东县绿然家禽养殖合作社合作建立了笼养蛋鸭养殖示范基地。

- 开展湘黄鸡品种资源抢救性收集与保护。与企业合作在全市范围内收集湘黄鸡品种资源2000余份，有效保护了湘黄鸡品种遗传资源。

- 开展湘黄鸡提纯复壮选育，完成F1代的选育工作，组建核心群503羽，家系38个。

- 开展湘黄鸡配套系选育杂交试验。引进新原种与湘黄鸡正反交试验，繁育杂交F1代基础群2300羽。

- 开展蛋鸭产业调研。在衡阳地区对蛋鸭产业全面调研，尤其是对笼养蛋鸭的发展现状及存在问题进行了分析。

- 开展技术培训、技术指导与宣传报导。

（三）预算资金绩效目标

- 总体目标

重点支撑本区域特色家禽湘黄鸡、笼养蛋鸡等优势家禽产业发展；在本区域建立3-5个现代标准化家禽养殖示范基地，把首席和岗位专家集成的技术在基地内进行示范展示；对本区域内的家禽遗传资源及新发现家禽遗传资源进行跟踪指导，协助体系首席及专家进行相关优异基因资源挖掘、品种提纯复壮、配套系培育及保种工作；召开新技术推广培训会，推广体系集成的新养殖模式，提升本区域内家禽养殖合作社的养殖水平及效益；在本区域内进行家禽企业及养殖现状的调研工作，向体系办公室报送有关养殖数据，并撰写高质量的调研材料；开展应急服务，为本区域养殖企业、合作社或养殖户在出现洪涝、旱灾等特殊天气条件或流行性疫病爆发时提供家禽养殖应急技术指导。

- 年度目标

- 协助体系首席及专家完成湘黄鸡品种遗传资源的收集与保护。

- 完成湘黄鸡F1代的提纯复壮选育，组建F1代核心群400羽。

- 开展湘黄鸡配套系选育杂交试验，完成杂交F1代繁育。

- 调研衡阳地区蛋鸭产业，撰写一份调研报告，为地方政府制定产业政策提供参考依据。

- 在本区域建立1个现代标准化家禽养殖示范基地。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资15万元，实际总投入15万元。

（二）项目资金用于现代标准化家禽养殖示范基地建设费6万元，用于湘黄鸡提纯复壮选育与杂交试验费4万元，用于湘黄鸡与蛋鸭养殖模式推广费3万元，用于产业调研、培训等费用2万元。

（二）项目资金严格按照专项资金管理办法，专款专用。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

项目资金实行统一管理，做到专款专用。在项目实施期间，按照财务管理办法，进行全面管理和监控。根据项目计划实施，严格做到一项一审批，通过多级审核制度确保资金使用的全程管理。

（二）项目组织实施情况

该项目全面完成2022年度工作目标任务：一是对湘黄鸡品种遗传资源开展抢救性收集与保护，筛选出符合品种标准的个体500羽，38个家系，组建成F0代核心群，有效保护了湘黄鸡品种资源，避免了这一优质地方家禽品种遗传资源的灭绝；二是对湘黄鸡品种开展提纯复壮选育，通过对F1代基础群开展各项性能测定，按照品种标准，精选个体，筛选出符合标准的503羽，组建成F1代核心群，经过两个世代的提纯选育，个体符合品种外貌特征的比例提升了26%，整齐度提升了17%，选育效果显著；三是开展湘黄鸡配套系选育杂交试验，繁育杂交F1代2300羽；四是开展湘黄鸡笼养模式技术集成研究，对两种模式黄郎鸡各阶段的成活率、饲料消耗量、体重等进行测定，160日龄测定屠宰性能及肉品质，比较分析两种模式下各性能的差异；五是对衡阳地区蛋鸭产业全面调研，深入分析产业发展优势及存在问题，撰写调研报告，为市政府制定产业政策提供参考；六是与衡山华隆生态农业科技有限公司合作建立湘黄鸡科验基地及现代标准化家禽养殖示范基地，开展湘黄鸡的养殖技术试验、示范与推广；七是深入企业、养殖场开展技术服务，其中技术培训100余人次，技术指导5余次。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策经院党委研究决定，根据产业发展需要，以产业龙头企业为依托，合理安排，确保项目高质量完成，提升项目绩效。

（二）项目支出过程按合作协议支付给相关企业，包括劳务费、材料费等试验示范费。

（三）项目支出产出达标。

（四）项目支出主要效益，湘黄鸡品种遗传资源得到有效保护，湘黄鸡提纯复壮选育成效显著，为国家种质资源安全做出了贡献，为新品种选育及产业持续良性发展提供了物质基础。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

项目的开展实施，必须以产业龙头企业为平台、为主体，整合地方行政主管部门、行业协会等力量。项目资金有限，试验、示范与推广力度不够。

六、有关建议

一是保证项目资金全部到位；二是建立市县级科技局、畜牧水产事务中心与试验站的工作配合机制。三是体系专家根据各区域家禽产业比重给予不同的科技支撑力度。

七、其他需要说明的问题

无

| 2022年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 湖南省家禽产业技术体系湘南试验站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 衡阳市农业科学院 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 15 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15 |  |  | 15 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.协助体系首席及专家完成湘黄鸡品种遗传资源的收集保护；2.完成湘黄鸡F1代的提纯复壮选育，组建F1代核心群400羽；3.开展湘黄鸡配套系选育杂交试验，完成杂交F1代繁育；4.调研衡阳地区蛋鸭产业，撰写一份调研报告；5.在本区域建立1个现代标准化家禽养殖示范基地。 |  |  |  |  | 1.收集湘黄鸡品种遗传资源500余羽，组建家系38个；2.完成湘黄鸡F1代提纯选育，组建F1代核心群503羽；3.繁育杂交F1代2300余羽；4.撰写《衡阳市蛋鸭产业发展现状调研报告》一份；5.建立了湘黄鸡养殖示范基地衡山华隆生态农业科技有限公司与笼养蛋鸭示范基地衡东绿然家禽养殖专业合作社。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 |  | 建立现代标准化家禽养殖示范基地 | 1个 | 2个 | 5 |  | 5 |  | 出于产业体系任务需要，在湘黄鸡示范基地建设任务外，增加蛋鸭示范基地。 |  |
|  |  |  |  | 湘黄鸡提纯复壮选育 | 1个世代 | 1个世代 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 撰写调研报告 | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  | 开展技术培训与指导 | 技术指导5次，技术培训50-100人次 | 开展技术指导5次，培训100余人次。 | 5 |  | 5 |  | 依托示范基地开展技术培训，推广新养殖模式。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 蛋鸭笼养模式推广 | 5万羽 | 9万羽 | 10 |  | 10 |  | 由于政策改变，衡阳县合作方新改建2个蛋鸭场，笼养总规模9万羽。 |  |
|  |  |  |  | 湘黄鸡遗传资源收集保护 | 60个家系，800羽核心群 | 38个家系，500余羽核心群 | 5 |  | 5 |  | 湘黄鸡原保种场功能丧失，品种杂化退化严重，遗传资源濒临灭绝。种质资源收集范围扩大，难度增加。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金到位时间 | 9月前 | 9月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 任务完成时点 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目经费支出 | 15万元 | 15万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  | 湘黄鸡单羽效益 | 提高5% | 5% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 笼养蛋鸭单羽效益 | 提高5% | 5% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 湘黄鸡遗传资源 | 得到有效保护 | 得到有效保护 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 社会效益指标 |  | 湘黄鸡本品种选育 | 符合品种标准的提升30%，整齐度提升20% | 符合品种标准的提升26%，整齐度提升17% | 5 |  | 5 |  | 杂化退化严重，进一步提高选育标准。 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 粪污资源化利用 | 提升10% | 提升10% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 湘黄鸡保种 |  |  | 5 |  | 5 |  | 湘黄鸡遗传资源保护是国家种质安全与产业发展所需。 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 示范基地满意度 | ＞90% | ＞95％ | 5 |  | 5 |  | 与示范基地开展产学研合作，使得传统养殖技术得以改进，优良品系得以更新。 |  |
|  |  |  |  | 养殖户满意度 | ＞90% | ＞95％ | 5 |  | 5 |  | 依托示范基地，进一步优化家禽养殖规范，使得整体效益有所提升。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 填表人：马玉勇 填报日期：2023年3月10日 联系电话：13973448368 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评报告

（国家油菜产业技术体系衡阳综合试验站）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市农业科学院成立于1951年，原名衡阳市农科所，是国家重点地级市农科所（院），是国家现代农业产业技术体系水稻和油菜衡阳综合试验站建设依托单位，定编160人。现有从事各类研究及推广人员158人，具有高级以上职称的31人，中级职称的46人，有5位享受国务院特殊津贴的专家，5位学科带头人和3位后备学科带头人。

我院先后承担了国家863计划、长江流域早籼稻品改工程、两系杂交稻研究、水稻超级稻育种及国家、省农作物区试等多项重大项目的研究。共完成各类科研课题研究530项，自1978年国家建立成果奖励制度以来，该所共获得各级各类科研成果136项，其中国家级3项，省部级55项；共选育农作物品种50多个，其中通过国家审定的品种（组合）1个，省级审定的15个；选育出了我国第一个能在生产上应用的光温敏不育系雁农S，为推广两系法杂交水稻开了先河，填补了国内空白，选育了全国主推品种1个，全省主导品种3个，累计种植面积达3亿亩，为社会创造经济效益数百亿元。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

本项目来源于国家农业部、财政部，围绕衡阳油菜产业发展需求，进行油菜生产共性技术和关键技术的研究、集成与试验示范；开展技术服务与技术推广；收集、分析油菜产业发展信息与动态，为衡阳油菜产业的发展提供全方位的技术服务与技术支撑。资金主要用途为保障项目正常开展、各项任务及时完成。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

国家油菜产业技术体系衡阳综合试验站2021年度重点任务一是建立示范基地，开展高产油优质宜机多抗突破性油菜新品种、全程机械化高产高效生产技术装备、绿色高效高值化加工利用关键技术集成，建立以优良品种为核心，农机农艺融合的油菜全产业链绿色高质高效生产模式，进行示范推广；二是与功能研究室和岗位科学家合作，引进油用、菜用、饲用、花用、肥用专用型油菜新品种，在示范县建立品种展示、高产栽培和综合利用技术联合实施的核心示范点或示范区，提高油菜综合生产效益，促进油菜产业发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

衡阳市农业科学院执行《行政事业会计准则》及有关规定，使用金蝶10.0财务核算系统。与项目经费有关的会计核算全部纳入衡阳市农业科学院财务统一管理，在会计核算系统中设“国家油菜产业技术体系衡阳综合试验站”科研项目明细账，区分中央财政资金和其它来源资金，对专项经费进行单独核算。

（二）项目资金实际使用情况。

2022年度项目到位经费43万元，实际支出43万元，总执行率100%。

具体支出科目：设备费，支出4.50万元，主要用于小型仪器设备的购置等。业务费，支出28.8万元，主要包括用于5个示范县开展试验示范的委托业务费用及土壤、植株的分析测试费用；用于购买种子、农资、生产工具等各种材料费用；用于大型机械及灌溉设备等所产生的水、电、气、燃料消耗及维护费用等燃料动力费用；用于研究人员到试验示范基地及参加相关会议的旅费、住宿费、补贴费用；用于召开总结会、现场会及聘请专家支付专家的咨询费用；用于支付论文出版费、资料费、专利申请费用等。劳务费，支出6.50万元，主要用于试验示范过程中支付给季节性临时工的劳务费用。管理费，支出3.20万元，主要用于依托单位现有仪器设备及房屋使用，日常水、电、气、暖消耗及项目管理费用。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。严格执行内部监督，无违法违规行为的产生。对公务接待费用实行集体会签制，支出额严格控制在财政下达的限额指标之内。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为管理好项目资金，衡阳市农业科学院成立了由市农科院历任院长任组长，主管账务的科长和试验站长黄益国任副组长的专项领导小组，并委托衡阳市农业科学院财务科对专项资金实行专项管理，各项支出依据《现代农业产业技术体系建设专项资金管理试行办法》和合同任务书要求实行专款专用：先由项目实施小组对支出预算进行申报，先后经科室负责人、科研管理科负责人、财务科负责人、院财务领导审批后才能进行支出。报账依据会计科目使用规范，票据必须是正规的原始发票及有效票据，必须真实、合法有效，发票须经办人、证明人鉴字，并注明用途。衡阳市农业科学院财务科对专项资金的使用整体监控：支出必需与预算协调，确保专款专用。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2022年度衡阳试验站在体系首席、岗位科学家及各位专家、领导的大力支持下，在团队成员的通力协作下，紧紧围绕体系“十四五”目标任务完成了以下工作：

1、完成油菜新品种筛选鉴定试验10项，筛选出适合本区域种植的油菜新品种7个；

2、在5个示范县建立核心示范基地4900多亩，示范推广体系培育的优质中迟熟油菜品种7个，早熟油菜品种6个；

3、在示范县推广油菜飞播、稻田油菜免耕、芽前封闭除草、“一促四防”、缓控释全营养一次性施肥、机械化收获等新技术6项；

4、引进种植沣绿1号、沣绿3号、油苔929、硒滋圆1号和2号5个优质菜苔品种；

5、完成了年度生产现状调查、田间测产调查，提供应急性技术咨询与服务40余次；

6、举办技术培训班3次，举办现场观摩会4次，培训技术骨干、种植大户、农民500多人次，发放技术资料《油菜知识手册》、《现代油菜实用技术》、《油菜直播栽培技术》等1200余份；

7、发表论文2篇。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

本项目2022年度预算经费43万元，实际支出43万元，全部用于试验站高产优质油菜新品种筛选与示范、新技术、新机械的示范推广等工作。

（二）项目支出过程情况

本项目支出分为设备费、业务费、劳务费、管理费4个大类，2022年度共计支出43万元，主要用于油菜新品种、新技术试验示范，机械化现场观摩、技术培训，油菜生产调查调研、应急性技术指导等工作。

（三）项目支出产出情况

数量指标：在衡阳、衡山、衡南、衡东、耒阳建立10个100亩以上的核心示范基地；举办现场观摩会4次；培训基层技术人员、种植大户、农民500多人次，发放技术资料1000余份。

质量指标：示范基地内双低油菜普及率达到100%，机械化率74.8%。

时效指标：按时完成，任务完成率100%

成本指标：使用新品种、新技术后每亩节约用工1.5个，节省肥料成本10%。

（四）项目支出效益情况

经济效益指标：通过使用优质品种和先进技术，提高油菜产量和品质，增加农民收入，每亩增收350元以上。

社会效益指标：通过推广油菜机械化高产栽培技术，大大降低农民种植油菜的成本，带动农民种植油菜的积极性，促进衡阳地区油菜产业的发展。

生态效益指标：通过推广绿色高效生产栽培技术、一次性缓释肥、病虫草害综合防控技术，提高肥料利用率，减少农药用量，减轻环境污染。同时油菜作为绿肥可提高土壤透气性，增加土壤有机质含量。

可持续影响指标：推广冬季作物油菜，有效减少了冬闲田面积，试验站的示范推广及技术培训工作提高了农户的油菜种植水平。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1、严格按照《现代农业产业技术体系建设专项资金管理试行办法》使用经费，项目的实施和管理有据可依；

2、项目实行主持人负责制，全面负责项目的组织实施工作，成立了由单位核心骨干参加的项目实施小组，明确分工，责任到人，按照项目既定计划实施。

（二）存在问题及原因分析

由于疫情原因，近两年该项目经费减少较多，但任务量未减，经费使用有些捉襟见肘。同时因生产季节和单位报账管理制度等因素，经费使用会有延迟，网上月报有时未能按要求及时完成。

六、有关建议

1、加大对试验站的指导和扶持，加强对项目示范区的投入，使之能更好地承载项目，充分彰显示范区的技术优势和示范功能。

2、建议经费科目增加项目绩效一项，保障项目实施人员的待遇。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表

附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 国家油菜产业技术体系衡阳综合试验站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管 部门 | 农业部、财政部 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 衡阳市农业科学院 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成体系研发中心及有关功能研究室部署的新品种、新技术、新机械、新产品试验示范任务。 |  |  |  |  |  | 1.完成油菜新品种引进、筛选、鉴定等各类试验任务10项，试验品种共计187个；2.建立示范基地，推广以优良品种为核心，农机农艺融合的油菜全产业链绿色高质高效生产模式；3.与体系岗位科学家合作，开展油菜多功能利用技术研究与示范3项；4.在衡阳、衡南、衡山、衡东、耒阳五个示范县市共建立10个100亩以上的油菜高产核心示范基地。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 |  | 建立示范基地 |  | 10个 |  | 10个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 品种筛选 |  | ≧5个 |  | 7个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 推广品种 |  | 4-5个 |  | 13个 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 推广技术 |  | 2-3项 |  | 5项 | 5 | 5 | 通过自主研发、引进筛选、上级安排等多途径示范推广新技术。 |
|  |  |  |  | 举办现场观摩会 |  | 1次 |  | 4次 | 3 | 3 | 根据上级主管部门安排，对引进的新技术、新品种进行展示。 |
|  |  |  |  | 培训人员 |  | ≧500人次 |  | 500人次 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 基地双低油菜普及率 |  | 98% |  | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 基地内机械化率 |  | ≧60% |  | 74.8% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成全部任务时间 |  | 2022年12月31日 |  | 2022年12月31日 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 每亩节约用工 |  | 1个工 |  | 1.5个工 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 节省肥料成本 |  | 10% |  | 10% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 项目经费支出 |  | 43万元 |  | 43万元 | 2 | 2 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效益指标 |  | 农民收入增长 |  | ≧300元/亩 |  | 350元/亩 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 油菜单产提升 |  | 10% |  | 10% | 3 | 3 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 衡阳油菜种植面积增加 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 有效促进食用油安全 |  | 100% |  | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 农药使用量减少 |  | 10％ |  | 10％ | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 提高化肥利用率 |  | 5％ |  | 5％ | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 冬闲田面积减少 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 农户种植水平提高 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  | 应急性服务 |  | ＞30次 |  | 38次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 科技下乡与技术培训 |  | ≧5次 |  | 12次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意对 |  | ＞90％ |  | ＞95％ | 3 | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：李倩     填报日期：2023年3月13日     联系电话：15074718501                 单位负责人签字：

项目支出绩效自评报告

（国家水稻产业技术体系衡阳综合试验站）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市农业科学院成立于1951年，原名衡阳市农科所，是国家重点地级市农科所（院），是国家现代农业产业技术体系水稻和水稻衡阳综合试验站建设依托单位，定编160人。现有从事各类研究及推广人员158人，具有高级以上职称的31人，中级职称的46人，有5位享受国务院特殊津贴的专家，5位学科带头人和3位后备学科带头人。

我院先后承担了国家863计划、长江流域早籼稻品改工程、两系杂交稻研究、水稻超级稻育种及国家、省农作物区试等多项重大项目的研究。共完成各类科研课题研究530项，自1978年国家建立成果奖励制度以来，该所共获得各级各类科研成果136项，其中国家级3项，省部级55项；共选育农作物品种50多个，其中通过国家审定的品种（组合）1个，省级审定的15个；选育出了我国第一个能在生产上应用的光温敏不育系雁农S，为推广两系法杂交水稻开了先河，填补了国内空白，选育了全国主推品种1个，全省主导品种3个，累计种植面积达3亿亩，为社会创造经济效益数百亿元。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等

本项目来源于国家农业部、财政部，围绕衡阳水稻产业发展需求，进行水稻生产共性技术和关键技术的研究、集成与试验示范；开展技术服务与技术推广；收集、分析水稻产业发展信息与动态；完成水稻体系交代的临时性任务和应急性工作，为衡阳水稻产业的发展提供全方位的技术服务与技术支撑。资金主要用途为保障项目正常开展、各项任务及时完成。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标

国家水稻产业技术体系衡阳综合试验站2022年度重点任务一：绿色优质高效水稻新品种培育与示范；重点任务二：水稻优质丰产高效农机农艺融合技术研发与示范；基础性工作：引进、推广、示范水稻新品种等各类试验任务；此外，还有水稻体系交代的临时性任务和应急性工作；在示范县建立品种展示、高产栽培和综合利用技术联合实施的核心示范点或示范区，提高水稻综合生产效益，促进水稻产业发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况

衡阳市农业科学院执行《行政事业会计准则》及有关规定，使用金蝶10.0财务核算系统。与项目经费有关的会计核算全部纳入衡阳市农业科学院财务统一管理，在会计核算系统中设“国家水稻产业技术体系衡阳综合试验站”科研项目明细账，区分中央财政资金和其它来源资金，对专项经费进行单独核算。

（二）项目资金实际使用情况

2022年度项目到位经费43万元，实际支出43万元，总执行率100%。

具体支出科目：材料和小型仪器设备购置费，支出2万元，主要用于材料及小型仪器设备的购置、试验用地租赁等；测试化验加工费，支出10.74万元，主要用于5个示范县开展试验示范工作及土壤、植株的分析测试费用；管理费，支出3.5万元，用于大型机械及灌溉设备等所产生的水、电、气、燃料消耗及维护费用等；差旅费，支出8.5万元，主要用于研究人员到试验示范基地及参加相关会议的旅费、住宿费、补贴费；会议费，支出0.76万元，主要用于召开总结会、现场会及聘请专家支付专家的咨询费用；出版/文献/信息传播/知识产权事务费，支出0.2万元，主要用于支付论文出版费、资料费、专利申请费用等；劳务费，支出16.5万元，主要用于试验示范过程中支付给季节性临时工的劳务费用；管理费（间接费用），支出3万元，主要用于依托单位现有仪器设备及房屋使用，日常水、电、气、暖消耗及项目管理费用；其它经费，支出0.8万元，主要用于试验站建设其它相关支出。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。严格执行内部监督，无违法违规行为的产生。对公务接待费用实行集体会签制，支出额严格控制在财政下达的限额指标之内。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

为管理好项目资金，衡阳市农业科学院成立了由市农科院历任院长任组长，主管账务的科长和黄益国任副组长的专项领导小组，并委托衡阳市农业科学院财务科对专项资金实行专项管理，各项支出依据《现代农业产业技术体系建设专项资金管理试行办法》和合同任务书要求实行专款专用：先由项目实施小组对支出预算进行申报，先后经科室负责人、科研管理科负责人、财务科负责人、院财务领导审批后才能进行支出。报账依据会计科目使用规范，票据必须是正规的原始发票及有效票据，必须真实、合法有效，发票须经办人、证明人鉴字，并注明用途。衡阳市农业科学院财务科对专项资金的使用整体监控：支出必需与预算协调，确保专款专用。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

2022年度试验站围绕 “十四五”目标任务开展各项工作：完成水稻新品种比较试验6项，筛选出适合本区域种植的水稻新品种12个；在5个示范县建立核心示范基地6600亩，示范推广优质水稻品种9个，引进新品种4个，推广水稻绿色高产高效生产等新技术5项；同时，完成了生产现状调查、田间测产调查，提供技术咨询25次，举办现场观摩会2次，培训技术骨干、种植大户、农民1263人次，发放技术资料1500余份；发表论文2篇，获得专利1项，全面完成了体系协议中的年度目标任务。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

本项目2022年度预算经费42万元，实际支出42万元，全部用于试验站高产优质水稻新品种筛选与示范、新技术、新机械的示范推广等工作。

（二）项目支出过程情况

本项目支出分为材料和小型仪器设备购置费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、管理费（间接费用）、其它经费9个大类，2022年度共计支出42万元，主要用于水稻新品种、新技术试验示范，机械化现场观摩、技术培训，水稻生产调查调研、应急性技术指导等工作。

（三）项目支出产出情况

数量指标：在衡阳、衡山、衡南、衡东、耒阳建立5个千亩以上的示范片；举办现场观摩会2次；培训技术骨干、种植大户、农民500多人，发放技术资料12000余份。

质量指标：示范基地内双低水稻普及率达到100%，机械化率73.5%。

时效指标：按时完成，任务完成率100%

成本指标：使用新品种、新技术后每亩节约用工1.5个，节省肥料成本10%。

（四）项目支出效益情况

经济效益指标：通过使用优质品种和先进技术，提高水稻产量和品质，增加农民收入，每亩增收300元以上。

社会效益指标：通过推广水稻机械化高产栽培技术，大大降低农民种植水稻的成本，带动农民种植水稻的积极性，促进衡阳地区水稻产业的发展。

生态效益指标：通过推广绿色高效生产栽培技术、一次性缓释肥、病虫草害综合防控技术，减肥减药技术，秸秆高效利用等技术，减轻环境污染。

可持续影响指标：农户种植水稻积极性持续提高，试验站的示范推广及技术培训工作也提高了农户的水稻种植水平。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1、严格按照《现代农业产业技术体系建设专项资金管理试行办法》使用经费，项目的实施和管理有据可依；

2、项目实行主持人负责制，全面负责项目的组织实施工作，成立了由单位核心骨干参加的项目实施小组，明确分工，责任到人，按照项目既定计划实施。

（二）存在问题及原因分析

由于疫情原因，近两年该项目经费减少较多，但任务量未减，经费使用有些捉襟见肘。同时因生产季节和单位报账管理制度等因素，经费使用会有延迟，网上月报有时未能按要求及时完成。

六、有关建议

1、加大对试验站的指导和扶持，加强对项目示范区的投入，使之能更好地承载项目，充分彰显示范区的技术优势和示范功能。

2、建议经费科目增加项目绩效一项，保障项目实施人员的待遇。

七、其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 水稻产业技术体系衡阳综合试验站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 农业农村部、财政部 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 43 | 43 | 43 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 | 43 | 43 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照体系任务书要求完成2项重点任务、1项自选任务、应急性任务、新品种示范、新技术推广、农技人员培训、资料发放、试验示范以及体系安排的临时性任务等。 |  |  |  | 1.建立绿色优质高效早稻品种配套栽培技术规程1套；2.建立了杂交稻单本密植大苗机插农机农艺融合新技术模式1个，以及有序机抛秧配套栽培技术1套；3.引进、推广、示范水稻新品种等各类试验任务6项，试验品种共计62个。全年合计开展工作会议3次；培训会议5次；现场观摩会2次；累计培训岗位人员、农技人员、农民1263人；发放技术资料3250余份；4.与体系岗位科学家合作，开展水稻病虫草害绿色防控技术、稻飞虱关键预警技术等技术研究与示范6项；5.在衡阳、衡南、衡山、衡东、耒阳五个示范县市共建立5个千亩示范片。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 建立示范基地 | 5个 | 5个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 品种筛选 | ≧10个 | 12个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 推广品种 | 4-5个 | 8个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 推广技术 | 2-3项 | 6项 | 3 | 3 | 通过自主研发、新技术引进和体系岗位专家委托示范推广等途径，实际推广新技术6项。 |
|  |  |  | 举办现场观摩会 | 2次 | 2次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 培训人员 | ≧500人次 | 1263人次 | 3 | 3 | 依托示范基地开展专业技术培训，取得了良好的成效及影响力。 |
|  |  | 质量指标 | 优质水稻品种筛选合格率 | ≧80% | 100% | 10 | 10 | 通过完善试验方案，制定检验指标，严谨指标测定过程，使得筛选的优质稻品种符合当地生产需要。 |
|  |  |  | 机械化普及率 | ≧50% | 70.5% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成任务时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 每亩节约用工 | 1个工 | 1.5个工 | 5 | 5 | 采用新技术栽培，节省用工 |
|  |  |  | 节省肥料成本 | 5% | 10% | 3 | 3 | 采用新技术，提高肥料利用率，从而节省肥料投入 |
|  |  |  | 项目经费支出 | 43万元 | 43万元 | 2 | 2 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 农民收入增长 | ≧300元/亩 | 350元/亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 水稻单产提升 | ＞5％ | 10% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 增加衡阳优质稻生产面积 | 100％ | 100％ | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提高农民生产积极性 | 100％ | 100％ | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 农药使用量减少 | 10％ | 10％ | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 提高化肥利用率 | 5％ | 5％ | 2 | 2 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进水稻产业发展 | 100％ | 100％ | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 提高农户种植水平 | 100％ | 100％ | 2 | 2 |  |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度指标 | 应急性服务 | 服务30次以上 | 42次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 科技下乡与技术培训 | ≧5次 | 10次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 | ＞90％ | 95％ | 2 | 2 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：张明        填报日期：2023年2月        联系电话：15074783853     单位负责人签字：

2022年农业公共服务资金项目

双季稻“早专晚优”配套高产高效栽培技术示范推广

项目绩效评价报告

为了对双季稻“早专晚优”配套高产高效栽培技术示范推广项目专项资金进行总结评价，提出进一步加强财政专项资金使用管理的建议和措施，切实提高农业公共服务资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发【2012】33号），《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政【2014】1号）及财政支出绩效评价的有关规定，形成本评估报告。

一、项目概况

包括项目资金安排的背景、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

- 项目单位基本情况

衡阳市农业科学院成立于1951年，座落在衡南县三塘镇，是全市唯一的正处级综合性农业科研事业单位，市政府直管、公益一类、财政零基预算单位，是国家重点地市级农科院。2019年12月18日湖南省委编办（湘编办复字[2019]85号）批准改所建院，定编159人（其中科研及管理岗89人、科研辅助工临聘岗70人），设有科研管理科、办公室、人事科、财务科、科研基地管理办公室和保卫科（示范农场改制扫尾办）等6个管理科室，及水稻研究所、植物保护与耕作技术研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、园林花卉研究所(玫瑰研发中心)、果树研究所、茶叶研究所、畜牧水产研究所、农业资源与环境研究所、科技成果转化中心等10个专业研究机构。

目前，全院在岗副高级以上专业技术职称人员20人（其中正高级3人），中级职称33人，享受国务院特殊津贴的专家5名，全国先进工作者2名，学科带头人2人，后备学科带头人3人，博士2人，硕士18人。现有科研基地3处（院本部科研基地238亩、衡阳县梅花村科研基地600亩、海南三亚和陵水南繁基地110亩），承建4个国家级试验站（国家水稻产业技术体系衡阳综合试验站、国家油菜产业技术体系衡阳综合试验站、国家农作物区域试验站、国家农业科学实验站），2个国家级基地（全国农科教合作人才培养基地、全国青少年农业科普示范基地），2个省级试验站（湖南省油菜产业技术体系湘中试验站、湖南省水果产业技术体系湘南试验站）。组建了15个创新团队，研究领域涵盖我市主要农业产业。建院以来，共完成各类科研课题530项。自1978年实行成果奖励制度以来，获得各级各类科研成果奖140多项，先后选育70多个农作物新品种通过国家、省审（认）定，发表实用价值的学术论文1000余篇，申请发明和实用新型专利证书及植物新品种权保护共60多项。

（二）项目基本情况简介

随着我国社会主义市场经济的逐步形成，我国农业已进入新的发展阶段。市场供需关系已逐渐由卖方市场转变为买方市场，农产品供应关系也已由数量制约为主转变为质量制约为主，农业发展由主要受资源约束转变为资源和市场双重约束，并以市场需求约束为主。我国大部分地区现已步入小康水平，居民的消费结构也随之发生明显变化，对农产品的质量和安全性提出了更高的要求。特别是在我国加入WTO以后，农业在许多方面迈向了国际化，农产品市场出现了更为激烈的竞争。同时由于雇工工资过高，规模种粮效益低，因此，为提高工效，提高规模种粮经济效益，发展双季稻势在必行。在这一大背景下，我市要大力推广双季稻“早专晚优”配套高产高效栽培技术，不仅能够增加农民的收入而且能够带动农民种植水稻的积极性。

2022年，双季稻“早专晚优”配套高产高效栽培技术示范推广项目衡阳市财政安排农业公共服务资金25万元。主要开展了示范品种（早稻专用品种：中早39、中嘉早17、湘早籼45号；晚稻优质品种：美香占2号、农香32、泰优390等）的采购；示范区的建设；主推品种配套高产高效栽培技术集成；示范品种的配套高产高效栽培技术推广培训。编写印发“双季稻‘早专晚优’绿色生产配套高产高效栽培技术有关知识”、“ 双季稻全程机械化配套高产高效栽培技术”、“ 双季稻‘早专晚优’绿色生产配套高产高效栽培技术操作规程”等小册子，安排相应技术人员对当地农民进行双季稻‘早专晚优’绿色生产配套高产高效栽培技术培训及指导；建立“百亩核心区”、“千亩示范片”，要求核心区早稻专用稻亩产能够达到500公斤以上，优质晚稻亩产能够达到500公斤以上，千亩示范片早稻专用稻亩产能够达到500公斤以上，优质晚稻亩产能够达到450公斤以上；推广双季稻“早专晚优”绿色生产配套高产高效栽培技术，全面推广集中育秧、机插秧、病虫害统防统治和测土配方施肥等技术，机械化耕、种、治、收、烘干等技术集成，示范区减少用药1次，减少化学农药使用量30%，农药利用率提高11个百分点，病虫草害损失率在3%以下；减少氮肥17%以上，肥料利用率提高8个百分点，增产5%以上；示范区田间天敌控害作用提高，节省用工，获得显著的经济、生态和社会效益。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实情况

2022年，双季稻“早专晚优”配套高产高效栽培技术示范推广项目农业公共服务资金到位25万元，到位率为100%。项目资金全部用于衡阳县、常宁市两个推广示范基地。

2、项目资金使用情况

截止2022年12月31日，项目共完成总投资25万元，占计划总投资的100%。该项目制定了相应的资金管理与监督办法，专款专用，接受社会监督。为强化资金管理，提高资金使用效益，确保项目质量，财政管理以财政拨付为主，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、项目资金管理情况

根据市财政局的要求，该项目制定了专项资金管理细则，建立专帐，确保资金专款专用，资金拨付严格执行与实施单位签订合同等手续，并组织相关技术人员对项目进展进行确认，确保不出现预算外或超预算使用资金，不将该资金用于其他开支，无截留使用。

三、 项目组织实施情况

2022年，主要在衡阳县西渡镇梅花村、衡阳县栏栊乡关庙村、衡阳县岣嵝乡高峰村、常宁市罗桥镇三合村示范种植早稻专用品种：中早39、中嘉早17、湘早籼45号；晚稻优质品种：美香占2号、农香32、泰优390等；并推广双季稻“早专晚优”配套高产高效栽培技术。主推品种配套高产高效栽培技术集成；示范品种的配套高产高效栽培技术推广培训。 编写印发“双季稻‘早专晚优’绿色生产配套高产高效栽培技术有关知识”、“ 双季稻全程机械化配套高产高效栽培技术”、“ 双季稻‘早专晚优’绿色生产配套高产高效栽培技术操作规程”等小册子，安排相应技术人员对当地农民进行双季稻‘早专晚优’绿色生产配套高产高效栽培技术培训及指导；建立“百亩核心区”、“千亩示范片”，要求核心区早稻专用稻亩产能够达到500公斤以上，优质晚稻亩产能够达到500公斤以上，千亩示范片早稻专用稻亩产能够达到500公斤以上，优质晚稻亩产能够达到450公斤以上；推广双季稻“早专晚优”绿色生产配套高产高效栽培技术，全面推广集中育秧、机插秧、病虫害统防统治和测土配方施肥等技术，机械化耕、种、治、收、烘干等技术集成，示范区减少用药1次，减少化学农药使用量30%，农药利用率提高11个百分点，病虫草害损失率在3%以下；减少氮肥17%以上，肥料利用率提高8个百分点，增产5%以上；示范区田间天敌控害作用提高，节省用工，获得显著的经济、生态和社会效益。

四、项目绩效情况

- 绩效评价目的

通过开展项目绩效评价工作，及时发现项目的申报审批、项目建设管理、项目资金管理、项目进展成果及实施效果及项目实施过程中的薄弱环节，及时改进、加强控制和管理，总结推广好的做法和经验，进一步推进项目顺利实施，规范项目建设管理，切实提高专项资金使用效率，充分发挥项目效益和投资效益。同时，通过对财政资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的产出与绩效，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）绩效评价过程

根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和衡阳市财政局《关于印发衡阳市2022预算绩效管理工作方案的通知》的要求，经衡阳市财政预算绩效管理领导小组研究决定，对2022年度衡阳市农业公共服务专项资金进行绩效评价。绩效管理领导小组制定了《财政专项资金绩效评价指标及评分标准》，拟定了《2022年度衡阳市农业公共服务专项资金绩效评价实施方案》。

2022年7月，检查小组前往项目单位进行了现场评价。检查小组采取座谈的方式听取情况汇报，在查阅收集相关资料，审查帐薄凭证，现场查看项目具体实施情况后，发放调查问卷45份，收回调查问卷42份，了解项目实施效果及存在的问题。对项目单位进行分析评价，先由项目单位对照评分表作出自评分，检查组根据实际情况再次评分。通过项目法人上报的绩效效果比较法，对评价对象进行定量定性分析和综合汇总分析，最终确定项目实施效果与年初计划相符、与上报自查报告相符，从而形成评估结论。

（三）综合评价结果

财政专项资金项目的实施，有力地推进了项目建设，发挥了良好的引导作用。项目实施县农业生产条件得到改善，农业生产能力得到提高，农民群众种植优质双季稻积极性明显提高。调查问卷显示，项目实施后群众满意度高达99%,项目建设得到了群众的广泛认可和欢迎。

根据《农业公共服务专项资金绩效评价指标及评分标准》，2022年度项目专项资金绩效评价综合得分为95分，财政支出绩效为“优秀”。

（三）项目主要绩效

双季稻“早专晚优”配套高产高效栽培技术示范推广项目实施带来的经济效益、社会效益及生态环境效益明显。

1、社会效益：预计年推广双季稻“早专晚优”面积10万亩，亩新增稻谷100公斤，亩新增收益200元以上。

2、生态效益：通过优质稻品种、绿色生产高产栽培技术、测土配方施肥、病虫害专业化统防统治，机械化耕、种、治、收、烘干等技术集成，大幅度提高了农民科学种田的技术水平，减轻了环境污染，降低了生产成本，提高了稻谷产量，增加了农民收入。

3、示范效益：通过推广双季稻“早专晚优”配套高产栽培技术，促进农民增收，带动农民种植双季稻“早专晚优”的积极性。

4、示范带动效益：项目的实施受到农民群众的欢迎和一致好评，农民群众种植优质优质稻积极性高涨。

五、存在的问题

在2022年双季稻“早专晚优”配套高产高效栽培技术示范推广项目实施过程中实施县基本能按照提出的“统一规划、分步实施”以及“建一片，成一片，产生效益一片”的原则。贯彻资金统筹安排、集中投入的思路，开展示范区建设。从绩效考评来看，项目资金管理方面还存在一些问题。

（一）项目概预算深度不够；

（二）项目配套资金不多；

（三）配套生产技术有些不到位；

（四）双季稻“早专晚优”生产种植覆盖面有待扩大。

六、有关建议

针对出现的问题，项目承担单位做好工作总结，进一步理清工作思路，转变工作作风，提高工作效率，明确工作目标，

(一)完善项目管理，增强项目概算深度，保证概算的合理性和有效性。

(二)应争取上级业务部门在资金上的支持，多渠道、多形式筹集项目建设资金，确保各项工作顺利开展。

(三)切实加大宣传力度，应充分利用报刊、电视、网站、简报等多种形式，对双季稻“早专晚优”的政策、措施、资金整合及成效等加强宣传，让群众深入了解项目，积极支持项目建设。

(四)加大对双季稻“早专晚优”配套高产高效栽培技术示范的投入力度，扩大双季稻“早专晚优”生产种植的覆盖面。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 双季稻“早专晚优”配套高产高效栽培技术示范推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 20 | 20 | 10 | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20 | 20 | 10 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 建立“百亩核心区”、“千亩示范片”，要求核心区早稻专用稻亩产能够达到500公斤以上，优质晚稻亩产能够达到500公斤以上，千亩示范片早稻专用稻亩产能够达到500公斤以上，优质晚稻亩产能够达到450公斤以上；推广双季稻“早专晚优”绿色生产配套高产高效栽培技术，全面推广集中育秧、机插秧、病虫害防治和测土配方施肥等技术，机械化耕、种、治、收、烘干等技术集成，示范区减少用药1次，减少化学农药使用量30%，农药利用率提高11个百分点，病虫草害损失率在3%以下；减少氮肥17%以上，肥料利用率提高8个百分点，增产5%以上；示范区田间天敌控害作用提高，节省用工，获得显著的经济、生态和社会效益。 |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 产量 | 500公斤以上 |  | 515公斤 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 示范区的建设 | 建立“百亩核心区”、“千亩示范片” |  | 98% | 10 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 技术 | 主推品种高效绿色生产技术集成 |  | 100% | 20 | 19 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 实施期 | 2021.12.31 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 | 20万元 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 增产提效 | 水稻产量提高5％，化肥用量减少5％，农药用量减少10％，农民增收20% |  | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高经济效益 | 预计年推广专用早稻、优质晚稻各10万亩，早、晚季亩新增稻谷100公斤，早、晚季亩新增收益200元以上。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 高效绿色 | 通过集中育秧，机插秧，科学肥水管理，以及高效、低毒、低残留农药和生物防治病虫害等新技术的推广，大幅度提高了农民科学种田的技术水平，减轻了环境污染，降低了生产成本，提高稻谷产量，从而增加农民收入。 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 对可持续发展影响较大 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过社会调查，群众满意度与上年相比较递增2％ |  | 97% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：刘龙生  填报日期：2023年3月31日        联系电话： 13974716150

单位负责人签字：

稻—鱼”共生生态农业综合技术集成

预算支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

衡阳市农业科学院为多学科、全方位的综合性农业科学研究机构。自1978年建立科技成果奖励制度以来，取得各级各类科研成果 140多项，先后选育29个农作物品种通过国家、省审定，据统计，2000-2019年所育新品种累计推广面积6000多万亩，累计产生社会经济效益数百亿元，综合创新能力位居全省地市级科研所前列。目前具有高级以上专业技术职称的18人，中级职称20人，享受国务院特殊津贴的专家5人，学科带头人2人，后备学科带头人3人，博士2人，硕士19人。本单位在上世纪60年代就设有畜牧生产科室，畜禽养殖曾是农科所示范农场支柱产业，并开展了畜禽养殖技术研究与技术示范推广工作，有一定的基础，2019年成立畜牧水产研究所，引进硕士研究生两名，具备从事该项目研究条件。

（二）项目基本情况介绍，包括项目基本性质、用途和主要内容、设计范围等。

“稻—鱼”共生生态农业是以稻作水田为条件，以种稻为中心，充分利用稻田立体空间与光、热、水及生物资源的高效人工湿地生态系统，已经成为我国南方稻作区提高水稻栽培产量和生态经济效益的一种主要种养模式。我市作为湖南省重要的稻作大市，据统计，全市2019年播种稻谷面积690.81万亩，都以常规种植为主，因此，加速“稻—鱼”共生生态农业综合技术集成和示范推广，不仅能够改善水稻种植业中存在的一系列问题，还能提升农民的经济效益，增强农业生产积极性，改善农村生活水平，进一步促进“三农”事业高质量发展。

本项目充分挖掘稻田生态系统的生产潜力，通过筛选优良种养品种，生态种养、绿色防控，减少化肥农药使用量，降低成本，减少污染，提高稻米和鱼的产量和品质。2022年主要在衡阳县西渡镇梅花村和衡东县聚贤种养专业合作社进行稻田养殖禾花鲤、呆鲤、工程鲫等优质稻花鱼品种技术集成示范，并推广“稻—鱼”共生生态农业综合技术。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022“稻—鱼”共生生态农业综合技术集成项目总投入50万元，其中财政资金10万元，配套40万元，已全部安排到位。

（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年支出鱼苗购置款1.8万元，饵料费用0.8万元（适应性饵料、米糠、发酵豆渣等），治安设备费用1.5万元（监控管网设备），田租水费1万元（30亩），差旅费0.6万元，用工费用4万元（稻田开沟、日常管理、起鱼等工作），合计9.7万元。

（三）项目资金管理情况分析，只要包括管理制度、办法的制度及执行情况。

为管理好项目资金，衡阳市农业科学院成立了由主管财务的领导任组长、主管科研的领导任副组长的专项领导小组，衡阳市农业科学院财务科对项目资金实行专项管理，各项支出实行专款专用：先由项目实施小组对支出预算进行申报，由财务科审核后，经院财务负责人审批后才能进行支出。报账依据会计科目使用规范，票据必须是正规的原始发票及有效票据，必须真实、合法有效，发票须经办人、证明人鉴字，并注明用途。衡阳市农业科学院财务科对项目资金的使用整体监控：支出必需与预算协调，确保专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目完成情况、项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本项目主要挖掘稻田生态系统的生产潜力，通过筛选优良种养品种，生态种养、绿色防控，减少化肥农药使用量，降低成本，减少污染，提高稻米和鱼的产量和品质。在当地进行稻田养殖禾花鲤、呆鲤、工程鲫等优质稻花鱼品种技术集成示范，并推广“稻—鱼”共生生态农业综合技术。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

成立项目实施工作小组，主管科研领导任组长，具体负责项目实施。项目实施工作小组职能是：

（1）负责项目建设的总体规划和设计

（2）具体组织、落实、指导和领导项目实施工作

（3）负责调解处理项目实施中的各种矛盾和问题

（4）负责组织筹措项目建设所需资金

（5）监督有关项目实施资金的使用，督促加强财务管理，确保资金安全使用，发挥有限资金的最大使用效益。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是反映项目资金使用效果的各项指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素进行分析。

2022年“稻—鱼”共生生态农业综合技术集成经费10万元，经过预算管理和严格审批，各项支出合理合规，实际支出9.7万元，经费控制得当，未出现超支现象。

2022年“稻—鱼”共生生态农业综合技术集成项目完成实验30亩，稻田养殖品种4种，但由于当地鸟害鼠害严重，极大的影响了试验开展，未达到预期效果。

通过发展“稻—鱼”共生生态农业，能充分利用稻田内立体空间与光、热、水、腐殖质等非生物资源及浮游植物、浮游动物、有害生物幼虫等生物资源，减少农药和化肥的投入，减轻了环境污染，大幅度提高农民科学种田的技术水平，提高了稻田资源利用率，但是要因地制宜，选择合适的养殖模式，才能确保项目的可持续性。

五、其他需说明的问题

（一）后续工作计划。

选择适合的稻田生态种养模式，充分挖掘稻田生产潜力，提升农民的经济效益，增强农业生产积极性，改善农村生活水平，进一步促进“三农”事业高质量发展。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

“稻—鱼”共生生态农业是以稻作水田为条件，以种稻为中心，充分利用稻田立体空间与光、热、水及生物资源的高效人工湿地生态系统。这种模式将水稻和鱼、种植与养殖有机地组合在一起，形成一个共生的复合生态系统，促进物质能量的良性循环，最大限度地提高稻田产出率，已经成为我国南方稻作区提高水稻栽培产量和生态经济效益的一种主要种养模式。

本次项目开展主要遇到以下问题：一是稻田蓄水能力不够。由于客观因素影响，没有在稻田内开挖鱼沟和鱼凼，蓄水能力弱，影响鱼生存。二是鸟害鼠害严重。当地鸟害鼠害突出，为保护生态环境和食品安全，未使用捕鸟设备和农药，且没有鱼沟和鱼凼让鱼躲避敌害，鱼损严重。

改进措施和建议。开展稻田生态种养，开挖鱼沟和鱼凼十分必要，但要依规依法，不超过10%的红线。稻田综合生态种养，适合在山区、丘陵等不适合大型机械化操作的水田开展，水稻种植以一季稻为宜。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | “稻—鱼”共生生态农业综合技术集成（市农业公共服务资金项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 衡阳市农业科学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在当地进行稻田养殖禾花鲤、呆鲤、工程鲫等优质稻花鱼品种技术集成示范，并推广“稻—鱼”共生生态农业综合技术。预计全年发展“稻—鱼”共生生态农业500亩，每亩生产安全优质的稻花鱼30kg以上，亩新增经济收益400元以上;全年培训指导50 人次。 |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 亩鱼产量 |  | 30kg/亩 |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 示范区的建设完成度 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 稻鱼生态农业综合技术集成 |  | 1年 |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  | 6.5万元 |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 农田亩增产 |  | 400元 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 推广面积 |  | 500亩 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 肥水利用 环境保护 |  | 达到项目目标 |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对可持续发展影响较大 |  |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  | 10 |  | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |
| # 填报人：马玉勇 联系电话：13973448368 填报日期：2023.03.31 # 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年“海南南繁专项”预算支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

衡阳市农业科学院成立于1951年，是市政府直管的正处级综合性农业科研事业单位。主要研究领域涉及水稻、油料作物、旱粮作物、特种果蔬、果树、茶叶、园林花卉（玫瑰花果）、土肥、植物保护与耕作技术、农业资源与环境、畜牧水产等。根据“三定方案”和市编办的有关文件，核定内设机构16个，其中业务机构10个（9所1中心），管理机构6个。目前，全院在岗副高级以上专业技术职称人员26人（其中正高级4人），中级职称47人。享受国务院特殊津贴的专家5名，全国先进工作者2名，学科带头人2人，后备学科带头人3人，博士2人，硕士29人。拥有核心科研基地3处，总面积880多亩。承建5个国家级试验站，2个国家级基地，3个省级试验站，市级平台5个，组建了15个创新团队，研究领域涵盖我市主要农业产业。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等

“海南南繁专项”是衡阳市财政局公共服务资金常年支持的项目，从2013年就开始重点支持，总投入500余万元，主要包括大茅新基地建设和近几年的南繁支出等。其中投入300万元完成新基地建设和搬迁，200余万元用于南繁支出，近几年都是年投入50万元。常年支持的50万元主要用于50亩南繁试验田的租金、管理费、田间开支、人员差旅补助、临工、办公用房设备看维护、水电煤气、网络收视等。南繁主要工作内容是亲本的扩繁加代、组合测配、种子纯度鉴定和少量制种等，其目的是利用海南冬季温光条件，每年多种一季来加速育种进程，缩短育种周期，提前3-5年育成1个新品种。通过40多年本地选育和南繁加速，现已育成50多个品种通过国家省市级审定，累计推广面积7000多万亩，创社会经济效益25亿多元。所以南繁是水稻育种不可或缺的重要环节，是成果加速器，为衡阳水稻产业发展作出了积极贡献。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2022年南繁专项总投入50万元，其中财政资金50万元，已全部安排到位。

（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2022年支出水田水费和治安管理费1万元，田租6万元，农药化肥3.5万元，隔离杆、农膜、防鸟网7万元，犁耙插收请临工12.5万元，租车0.5万元，差旅12万元，领导调研慰问3.5万元，看房1万元，办公楼维护2万元，疫情防控1万元，合计50万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

2019年在市农业农村局纪检组的督促下，成立了南繁工作领导小组，制定了南繁管理办法，规范了报帐程序，2020年又专门成立了基地办，进一步加强南繁基地的管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目完成情况、项目招投标、调整、竣工验收等情况

海南南繁专项是每年必须进行的项目，由南繁领导小组统一指挥，基地负责人制订南繁任务实施方案，各课题组预算好当年南繁面积、经费，制定好分目标，南繁工作领导小组定期检查进度，并进行绩效考核。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

2019年新制定了南繁管理办法，细化了各项支出标准和南繁差旅审批程序，2020年实现生资定点采购，南繁日常管理更加规范化、常态化。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

2022年海南南繁专项经费50万元，实际支出50万元，专项经费与实际支出持平。

2022年完成南繁试验面积50亩，亲本扩繁加代5000余份，组合测配3000余对，种子纯度鉴定100余个，少量制种135个，全面完成了南繁目标任务。雁湘优105参加长江中下游品比试验，顺利进入续试和生产试验。2个不育系通过省级鉴定。优质两系不育系衡农801S通过安徽省农科院水稻所组织的专家现场省级技术鉴定，该不育系是近10年来我院通过省级技术鉴定的唯一一个两系不育系；优质三系不育系“雁阳A”通过湖南省农作物品种审定委员会组织的专家现场评议。隆两优7155完成湖南省中稻迟熟一组续试和生产试验，正在报审；选育的部标二等优质米两系杂交香稻组合“衡两优油香9号”完成湖南省潇湘联合体续试和生产试验，正在报审；雁阳优银华粘参加潇湘联合体续试和生产试验；雁湘优105、巨优524通过湖南省区试初试，进入续试和生产试验；湘两优香乡参加湖南省潇湘联合体初试；Y两优9120通过湖南省联合品比，进入2023年湖南省区试；拟推荐隆两优0091、华盛优0299、龙悦优1489、衡两优2号、衡两优3号、旗两优华占、旗两优3号、旗两优4号、旗两优5号、帜两优1号、帜两优2号、泰优1194、龙悦优85、龙悦优398、龙悦优74等15个品种参加湖南省联合品比和企业联合体试验。重点扩繁亨9A、龙悦A、57S、旗S、帜S等不育系。

2022年我院两个不育系通过鉴定，破除了近几年无自主不育系可用的尴尬局面，随着不育系的开发和利用，我院在品种审定和品种成果转化方面将迎来进一步的突破。这得益于三代育种人40多年的南繁坚守，更离不开市政府和市财政局的大力支持！项目可行性和可持续性可见一斑。

五、其他需说明的问题

（一）后续工作计划

2022年11月16日，我们又开启了南繁征程，将南繁事业进行到底，本年度南繁重点是加强高档优质不育系和恢复系选育力度，力争3-5年内选育1个米质达部颁二等以上的高档优质杂交稻品种通过省级审定。为我市高档优质稻生产插上腾飞的翅膀。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

1、主要经验做法：一是资金专款专用，专人管理；二是项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”。

2、存在的问题：随着临工工资上涨、土地租金上涨，农业生产资料成本上升等因素，南繁专项经费已不能满足南繁工作的支出需求，资金缺口30万元。

六、有关建议

请求市财政以公共服务资金常年性项目名义给予我院南繁工作增加30万元项目资金支持。

七、其他需要说明的问题

无。

附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 海南南繁专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 衡阳市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成南繁试验面积50亩，完成亲本扩繁加代3000余份，新组合测配3000余对，种子纯度鉴定100多个，少量制种100多个，选送5个品种进入湖南省联合品比，1-2个品种进入湖南省区试。 |  |  |  | 完成南繁试验面积50亩，完成亲本扩繁加代5000余份，新组合测配3500余对，种子纯度鉴定120个，少量制种135个；6个品种完成湖南省联合品比试验，其中一个通过试验顺利进入初试；8个品种完成省级初试品种，其中2个品种达标进入续试和生产试验；2个品种完成省级区试续试和生产试验，进入报审阶段。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 亲本扩繁 | 3000份 | 5000份 | 4 | 4 | 扩大了繁殖量，以备需要 |
|  |  |  | 新组合测配 | 3000对 | 3000对 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 种子纯度鉴定 | 100个 | 120个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 少量制种 | 100个 | 135个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 自主品比 | 200个 | 265个 | 4 | 4 | 尽可能的筛选到有时苗头组合 |
|  |  | 质量指标 | 推荐省联合品比 | 5个 | 6个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 进入省区试品种 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 进入续试品种 | 1 | 2 | 5 | 5 | 初试中有2个组合通过 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 经费 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 产生的经济效益(万元) | 0 | 0 |  |  | 中试阶段，暂无直接的经济效益 |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高人民生活水平 | 是 | 是 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 保障粮食安全 | 是 | 是 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 增加水稻育种材料多样性 | 是 | 是 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 减少农药化肥使用 | 10％ | 10％ | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 育种材料可持续利用 |  |  | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＞90％ | ＞90％ | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人: 刘峰    填报日期：2023 年3月10日      联系电话:   15074739720

单位负责人签字：

院自主创新项目

预算支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市农业科学院成立于1951年，是市政府直管的正处级综合性农业科研事业单位。主要研究领域涉及水稻、油料作物、旱粮作物、特种果蔬、果树、茶叶、园林花卉（玫瑰花果）、土肥、植物保护与耕作技术、农业资源与环境、畜牧水产等。根据“三定方案”和市编办的有关文件，核定内设机构16个，其中业务机构10个（9所1中心），管理机构6个。目前，全院在岗副高级以上专业技术职称人员26人（其中正高级4人），中级职称47人。享受国务院特殊津贴的专家5名，全国先进工作者2名，学科带头人2人，后备学科带头人3人，博士2人，硕士29人。拥有核心科研基地3处，总面积880多亩。承建5个国家级试验站，2个国家级基地，3个省级试验站，市级平台5个，组建了15个创新团队，研究领域涵盖我市主要农业产业。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

该项目来源于衡阳市财政局，主要用于衡阳主要农业产业水稻、油菜、大豆、果树、茶叶等，以及特色农业产业湘黄鸡、黄花菜、油茶等产业的科学研究与农技推广。主要包含各研究内容内的科研委托试验费、材料费、劳务费、差旅费、会务费、印刷费等费用开支。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：针对衡阳主要农业产业发展的技术需求，开展科研研究、新品种和新技术的引进筛选及示范推广、农业技术服务、科学普及等相关工作，以促进衡阳地区个产业领域的健康发展，提高衡阳地区农民整体科学素养。

年度目标： 项目全年完成科学实验14项，建立示范基地6个，开展农作物新品种引进、筛选80个，筛选出适宜衡阳栽培的农作物新品种4-5个并示范推广，推广应用新技术4项，发表学术论文6篇，开展农业技术服务50人次，培训人员500人次。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目资金126万，来源于衡阳市财政局，到位126万，实际支出126万，经费执行度100％。

（二）项目资金实际使用情况。

2022年度项目到位经费126万元，实际支出126万元，总执行率100%。

具体支出科目：材料费，支出27.54万元，主要用于实验材料购买和试验用地租赁等；仪器设备购置费15万元，主要用于实验所需实验仪器购买；测试化验加工费，支出10万元，主要用于实验中的科研指标委托测定；委托试验费30万元，用于科研实验委托开展、示范片区委托管理；差旅费，支出15.96万元，主要用于研究人员到试验示范基地及参加相关会议的旅费、住宿费、补贴费；会议费，支出3万元，主要用于召开总结会、现场会及聘请专家支付专家的咨询费用；出版/文献/信息传播/知识产权事务费，支出5万元，主要用于支付论文出版费、资料费、专利申请费用等；劳务费，支出16.5万元，主要用于试验示范过程中支付给季节性临时工的劳务费用；其它经费，支出3万元，主要用于项目实施的其它相关支出。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目开支严格依据《衡阳市农业科学院科研项目管理办法》、《衡阳市农业科学院财务管理办法》执行，在项目经费支持额度内，合理规划，合规支出。严格落实科研管理、财务、纪委等多部门对科研项目经费支出的监督管理。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目经费管理以项目负责人作为总体责任人，项目经费由财务部门实行专项专账管理，以实现专款专用。经费开支需由项目负责人同意开支，事后经经科室负责人、科研管理科负责人、财务科负责人、院财务领导审批后实报实销。票据和报销流程需符合《衡阳市农业科学院科研项目管理办法》、《衡阳市农业科学院财务管理办法》相关要求。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目自开展以来，完成科学实验14项，建立示范基地6个，开展农作物新品种引进、筛选80个，筛选出适宜衡阳栽培的农作物新品种8个并示范推广，推广应用新技术4项，建立百亩示范片5，个发表学术论文6篇，开展农业技术服务50人次，培训人员500人次。超额完成年初制定的科研任务。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

本项目2022年度预算经费126万元，实际支出126万元，由项目负责人整体负责，科研、财务、纪委等监管部门共同监督管理，在衡阳市农业科学院科研项目管理办法》、《衡阳市农业科学院财务管理办法》等管理规定要求下，全部用于项目内开支。

（二）项目支出过程情况。

本项目支出分为材料和小型仪器设备购置费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、管理费（间接费用）、其它经费9个大类，2022年度共计支出126万元，主要用于水稻新品种、新技术试验示范，机械化现场观摩、技术培训，水稻生产调查调研、应急性技术指导等工作。

（三）项目支出产出情况。

数量指标：完成科研实验14项；建立示范基地6个；品种筛选80个；发表学术论文6篇；农业技术服务50人次。

质量指标：推广应用农作物新品种8个；推广应用新技术4项；建立百亩示范片5个；培训技术人员500人次。

时效指标：在2022年12月31日前，已超额完成预定任务目标。

成本指标：项目经费支出126万元，项目经费执行度100％。

（四）项目支出效益情况。

经济效益指标：服务对象全年平均经济收入增长200元/亩；粮食作物单产提升10％；经济作物单产提升15％；化肥农药平均投入减少10％。

社会效益指标：促进衡阳农业产业发展；提高农民生产积极性。

生态效益指标：农药使用量减少10％；提高化肥利用率5％，有效减少了农业面源污染源头；保护耕地，有利于农业产业可持续发展。

可持续影响指标：促进农业产业发展；提高农户种植水平10％；服务对象满意度95％。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

严格落实相关管理规定，严格绩效考核，强化相关管理部门的监督管理，在管理内，充分发挥科研人员在经费支出上的自主性，以提高绩效为最终目标。

（二）存在问题及原因分析

院自主创新资金是市农科院在开展农业科学研究、农技推广、农技服务和科学普及的重要资金来源，2023年，该项资金取消后，严重影响了市农科院既定的科研发展目标，科研经费捉襟见肘。

六、有关建议

建议为农业科学研究资金来源提供保障，以响应中央一号文件重视三农问题的号召，大力发展衡阳从农业大市转变为农业强市。

七、其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 院自主创新项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 衡阳市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 126 | 126 | 126 |  | 100% |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 126 | 126 | 126 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目全年完成科学实验14项，建立示范基地6个，开展农作物新品种引进、筛选80个，筛选出适宜衡阳栽培的农作物新品种4-5个并示范推广，推广应用新技术4项，发表学术论文6篇，开展农业技术服务50人次，培训人员500人次。 |  |  |  | 项目全年完成科学实验14项，建立示范基地6个，开展农作物新品种引进、筛选80个，筛选出适宜衡阳栽培的农作物新品种8个并示范推广，推广应用新技术4项，建立百亩示范片5，个发表学术论文6篇，开展农业技术服务50人次，培训人员500人次。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 完成科研实验 | 14 | 14 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 建立示范基地 | 6个 | 6个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 品种筛选 | 80个 | 80个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 发表学术论文 | 6篇 | 6篇 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 科技服务 | 50人次 | 50人次 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 推广品种 | 4-5个 | 8个 | 5 | 5 | 根据引种田间表现，筛选出8个适宜衡阳地区栽培的农作物新品种。 |
|  |  |  | 推广新技术 | 4项 | 4项 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 建立百亩示范片 | 3个 | 5个 | 3 | 3 | 与企业开展产学研合作，有利于新品种、新技术的示范推广。 |
|  |  |  | 培训人员 | 500人次 | 800人次 | 3 | 3 | 依托示范基地开展专业技术培训，取得了良好的成效及影响力。 |
|  |  | 时效指标 | 完成任务时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目经费支出 | 126万元 | 126万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 服务对象平均经济收入增长 | 200元/亩 | 200元/亩 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 粮食作物单产提升 | ＞5％ | 10% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 经济作物单产提升 | ＞5％ | 15％ | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 化肥农药平均投入减少 | 10％ | 10％ | 3 | 3 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 促进衡阳农业产业发展 | 100％ | 100％ | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 提高农民生产积极性 | 100％ | 100％ | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 农药使用量减少 | 10％ | 10％ | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 提高化肥利用率 | 5％ | 5％ | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 保护耕地，有利于农业产业可持续发展 | 100％ | 100％ | 2 | 2 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进农业产业发展 | 100％ | 100％ | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 提高农户种植水平 | 10％ | 10％ | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 | ＞90％ | 95％ | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：吕广动      填报日期：2023年3月16日      联系电话：15674944872     单位负责人签字：

2022年衡阳市茶叶提质增效项目

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市农业科学院成立于 1951 年， 全院拥有副高级以上专业技术职称24人，享受国务院 特殊津贴的专家5名。内设茶叶研究所的主要职能是开展茶叶科研相关项目，服务衡阳茶叶产业，负责实施茶树种质资源调查，新品种引进、新技术的推广及开发服务工作。

（二）项目资金基本情况

衡阳市全市茶叶面积现有茶园面积17.2万亩，但产业发展相对滞后，距离成为传统的优势特色产业还有很长一段路要走，目前衡阳市茶园茶树品种单一、老龄化严重，茶园管理水平参差不齐，低效低质，茶园机械化程度低，人工成本高等方面导致的茶叶品质跟不上消费升级，严重制约了衡阳市现代茶叶产业的发展。为提升茶叶品质，增加企业效益，衡阳市农业科学院茶叶研究2022年开展了衡阳市茶叶提质增效项目建设，项目资金20万元。

用途和主要内容、涉及范围：

本研究通过建立衡阳市茶叶提质增效示范基地，组装配套“衡阳市茶叶提质增效”技术体系，大力推广茶叶新品种、水肥一体化、茶叶病虫害绿色防控、茶园机械化生产、有机肥替代化肥等技术，提升茶叶品质，增加企业效益。

2022年度主要从以下几个以下三个方面开展工作，年内完成项目预定目标：

- 统高标准建立茶叶提质增效示范基地，对茶园病虫害采用进行绿色防控及生态调控技术，并套种绿肥施用有机肥，改善土壤结构，增加土壤中有机质的含量，进而提升土壤肥力，使茶园内的茶叶产量、质量及经济收益均可得到提高，推行有机茶全程标准体系，实现优质栽培。

- 组装配套“衡阳市茶叶提质增效”技术体系，并对茶企茶农进行培训，示范推广，为衡阳市现代茶叶产业快速发展提供有力的技术支撑。

- 开发了新工艺白茶、夏秋花香红茶等新产品，增长茶叶采摘周期，产品多样化拓宽企业产品线，以丰富的产品满足消费者多样的需求。

（三）预算资金绩效目标

总体目标和年度目标 明显提升茶叶品质，增加企业效益，做大做强衡阳茶产业与南岳云雾茶公共品牌。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金20万元，总投入20万元。

2.项目资金实际使用建立茶叶提质增效示范基地26万元，仪器购买费用12万元，其他4万元（下乡差旅费、检测费用等）。

3.项目资金管理做到专款专用，严格执行各项财经政策。

三、项目支出组织实施情况

1.项目支出严格遵守《科研项目管理办法》、《院自主创新项目管理实施办法》等规章制度的相关规定；

2.通过湖南省政府采购电子卖场购买开展项目所需材料、专业设备仪器等物品；

3.专项经费的报销程序，规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、科室负责人、主管领导、主管财务科领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

四、项目支出绩效情况

科研专项资金在院党委的统一部署与安排下，根据衡阳市茶产业发展需求，取得了如下阶段性成果：

1 建立了1个茶叶高效示范基地，大力推广茶叶新品种、开展了水肥一体化建设、推广了茶叶病虫害绿色防控、茶园机械化生产、有机肥替代化肥等技术。

2.组装配套“衡阳市茶叶提质增效”技术体系1项，并进行了大面积的示范、培训、推广。

3 开发新工艺白茶、夏秋花香红茶等新产品各1款。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

为保证专项资金规范使用，具体做到：1.明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。项目各相关人员在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

2.强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金。

六、有关建议

一是项目研究要考虑长期效益；二是要加大投入，做好各项技术措施的落实，发挥种质资源优势，促进现代农业发展。

七、其他需要说明的问题

该项目见效时间相对较长，对推动我市茶叶茶叶产业的发展具有重要意义，能从本质上提升衡阳茶叶水平。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 2022年衡阳市茶叶提质增效项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 衡阳市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 建立衡阳市茶叶提质增效示范基地，组装配套“衡阳市茶叶提质增效”技术体系，大力推广茶叶新品种、水肥一体化、茶叶病虫害绿色防控、茶园机械化生产、有机肥替代化肥等技术，提升茶叶品质，增加企业效益。 |  |  |  | 建立衡阳市茶叶提质增效示范基地1个，组装配套“衡阳市茶叶提质增效”技术体系1项，积极推广了茶叶新品种、水肥一体化、茶叶病虫害绿色防控、茶园机械化生产、有机肥替代化肥等技术，明显提升了茶叶品质，企业效益增加显著。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 开发新工艺白茶、夏秋花香红茶等新产品 | 2款 | 2款 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 建立茶叶高效示范基地 | 1个 | 1个 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 组装配套“衡阳市茶叶提质增效”技术体系1项，开展生态茶园建设 | 1 | 1 | 15 | 15 | 。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成期限 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 研发产品新增产值1000万元 | 1000 | 1200 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有利于保护本地茶园生态环境 | 化肥农药减量使用 | 化肥农药减量使用30%左右 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 茶农对茶产业发展得积极性提高 | 茶农对茶产业发展得积极性提高 | 茶农对茶产业发展得积极性提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有利于衡阳茶产业的良性发展 | 新建茶园面积增加 | 新建茶园面积增加 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 提高衡阳市茶叶影响力和市场竞争力 | 推广“南岳云雾茶”公共品牌 | 提高了“南岳云雾茶”公共品牌的知名度 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 茶企满意度 | ＞90% | 100% | 10 | 10 |  |

填表人：黄守行      填报日期：2023年3月16日      联系电话：15674944872     单位负责人签字：

衡山红脆桃绿色栽培技术规程

（农业体系建设与补短板项目）

支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳农科院是一所全方位综合性的农业科学研究机构。全院在岗职工150人，其中具副高级以上职称 23 人（其中正高级3 人），中级职称 21人，博士2人，硕士21人。现有科研基地4处，国家级试验站4个，国家级基地2个，省级试验站3个，创新团队15个，研究领域涵盖水稻、油菜、大豆、水果、茶叶、园林花卉、畜牧水产等我市主要农业产业。建院以来，共完成各类科研课题530项。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据市财政局的安排，本项目共获得5万元资金支持。项目资金用途主要为：

1.示范推广费。

2.试验栽培管理需要的农药、肥料等材料费。

3.项目开展所需人工的劳务费。

4.红脆桃绿色栽培技术规程编制所需征求意见产生的差旅费。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

预算总体目标5万元，实际总体目标5万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目资金落实了5万元，截止2022年年底，总投入5万元。

（二）项目资金实际使用情况。

按照项目进展情况，2022年项目实际使用资金5万元，剩余0万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目资金由市农科院财务科进行管理，项目资金使用办法按照省市科研项目资金管理办法执行，资金使用符合项目规定。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金管理制度遵照衡阳市农业科学院项目管理办法执行，项目支出由项目执行部门申请，经项目主管领导、院科研管部门负责人、财务负责人等部门审批后方可对外支出。日常监督管理由项目执行部位负责自查。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目材料采购进湖南省政采云采购平台采购，符合政府采购要求，项目验收由项目执行部门和科研管理科共同负责验收。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

项目支出是根据项目年度预算进行，由项目负责人制定年度计划，并列支项目出项。

（二）项目支出过程情况。

项目支出按协商、签订合同、（预付）、发生劳务/租借行为后进行支出。

（三）项目支出产出情况。

2022年项目支出的费用均按要求完成支付。

（四）项目支出效益情况。

1.试验筛选出红脆桃每株适宜的留枝量为100-200枝。

2.红脆桃最合适的留果量为100-200个。

3.红脆桃绿色栽培技术规程制订工作已完成专家意见和种植户反馈意见收集整理工作。

4.新推广了红脆桃绿色栽培20亩。

5.提高了红脆桃果实品质。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

红脆桃绿色栽培技术规程的制定有利于衡山红脆桃的标准化生产，保证果实品质和安全的同时，也保障了种植户的经济效益。但红脆桃的推广难度较大，需要政府进行引导和组织。

六、有关建议

1、建议各级政府对果农进行补贴。2、建议对种植较多农户进行技术培训。

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 衡山红脆桃绿色栽培技术规程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.进行红脆桃标准修剪试验，筛选红脆桃最优修剪标准。2.进行红脆桃疏果试验，筛选红脆桃最佳留果数量。3.进行红脆桃绿色栽培技术规程的编制，征求工作。 |  |  |  | 1.试验筛选出红脆桃每株适宜的留枝量为100-200枝。2.红脆桃最合适的留果量为100-200个。3.红脆桃绿色栽培技术规程制订工作已完成专家意见和种植户反馈意见收集整理工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 红脆桃绿色栽培技术规程的编制 | 完成编制工作，并征求5人以上专家学者意见建议。 | 完成了红脆桃栽培技术规程的编制（第一稿）。征求了5位专家和种植户的意见和建议。 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 制定红脆桃栽培技术规程 | 制定红脆桃栽培技术规程1项 | 制定了红脆桃栽培技术规程1项 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 经费开支 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 推广红脆桃绿色栽培 | 推广20亩 | 推广20亩 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 减少农药、化肥用量 | 减少农药10%，减少化肥5%。 | 减少农药10%，减少化肥5%。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高果实品质 | 提高10% | 提高10% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：王春发  填报日期：2023.4.2  联系电话：    单位负责人签字：

市级粮食生产奖补资金项目

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市农业科学院成立于1951年，是市政府直管的正处级综合性农业科研事业单位。主要研究领域涉及水稻、油料作物、旱粮作物、特种果蔬、果树、茶叶、园林花卉（玫瑰花果）、土肥、植物保护与耕作技术、农业资源与环境、畜牧水产等。根据“三定方案”和市编办的有关文件，核定内设机构16个，其中业务机构10个（9所1中心），管理机构6个。目前，全院在岗副高级以上专业技术职称人员26人（其中正高级4人），中级职称47人。享受国务院特殊津贴的专家5名，全国先进工作者2名，学科带头人2人，后备学科带头人3人，博士2人，硕士29人。拥有核心科研基地3处，总面积880多亩。承建5个国家级试验站，2个国家级基地，3个省级试验站，市级平台5个，组建了15个创新团队，研究领域涵盖我市主要农业产业。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

本项目为衡阳市2022年度市级粮食生产奖补资金项目，总预算为15万元，其中市财政资金15万元。项目主要内容是开展水稻核心育种材料的创制、水稻新品种的组配、筛选、参试及新品种示范推广。资金主要用于项目开展过程中产生的生产资料费、测试化验加工费、仪器设备购买、差旅费、劳务费等开支。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

项目绩效考核总体指标：完成水稻新品种组合品比300个以上，选育3-5个绿色优质水稻组合进入省联合品比，1-2个组合进入省初试；开展新品种示范100亩以上；开展科技下乡服务10次，被服务对象满意度指标为95%以上。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

本项目总预算为15万元，其中市财政补贴资金15万元。实际市财政专项补贴资金到位15万元。

（二）项目资金实际使用情况。

项目开展以来，市财政专项补贴资金15万元已全部使用完，自筹资金已使用6.2万元，合计21.2万元。其中仪器设备0.4万元，劳务费8.3万元，生产资料费5.5万元，参试费3.9万元，测试化验加工费0.8万元，差旅费1.0万元，燃油动力费0.4万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费0.5万元，其他开支0.4万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

根据项目周期、内容、项目总体目标及年度目标合理安排经费使用计划，制定严格经费管理制度并严格执行，做到专款专用。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

成立项目研究攻关课题组，设课题研究组长一名，由其全权负责管理项目研究课题事项，将课题研究任务分解成不同的科研分项目，然后将任务分解落实到每个研究人员，实行任务包干，责任到人。统筹项目资金管理，做到专款专用。年初做好经费使用预算，年中统计项目及资金使用情况，适时做出调整，年末进行年度工作总结及经费使用效率核算。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

根据项目任务书及项目研究内容制订全年的科研计划和实施方案，中途进行检查评估，年终汇报各人的研究进展情况，总结经验和试验结果，逐项完成项目任务和目标。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

项目支出由项目负责人统一把关，年初做好年度工作安排，分工到个人，做好年度工作计划及支出预算，根据项目开展情况及时做出相关调整，做到项目支出决策高效。

（二）项目支出过程情况。

项目支出由支出项经手人填写相关支出明细并逐级向项目负责人、科室负责人、科室主管领导、财务科等签字审核，做到项目支出过程规范合理。

（三）项目支出产出情况。

早中晚共完成265份核心育种材料的镉低积累筛选，完成104个水稻新品种组合的镉精米含量测定；结合衡阳地区重金属污染特点，集成并改进了稻田重金属污染防控VIP＋n技术1套；镉低积累优质三系不育系雁阳A通过湖南省现场评议；两系不育系801S通过安徽省鉴定；推荐6个新组合参加2022年省预试，其中Y两优9120顺利通过预试进入区试，雁湘优105、巨优524通过湖南省区试初试，进入续试和生产试验；隆两优7155完成湖南省中稻迟熟一组续试和生产试验，正在报审；衡两优油香9号完成湖南省潇湘联合体续试和生产试验，正在报审；拟推荐亨9优0061、华盛优0091、雁两优85、悦阳优146、悦阳优1489参加2023年湖南省预试。

（四）项目支出效益情况。

完成水稻新品种华盛优327、隆两优7155、衡两优油香9号示范共200亩，按每亩增收200元计算，可产生4万元效益；三系不育系雁阳A、两系不育系衡农801S通过鉴定，按每个不育系审定一个品种，每个品种累积推广面积10万亩，每亩增收200元计算，最低可产生4000万元的收益。项目开展过程中多次组织科技人员下乡开展技术服务，得到了广大人民群众的好评，产生了较好的社会效益。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验做法：一是资金专款专用，专人管理；二是项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”。

2、存在的问题：项目开展时间较短，资金有限，大部分效益尚处于预估阶段，尚需一定时间才能够实现。

六、有关建议

育种工作周期较长，难度大，需要长时间持续跟进才能有重大突破，很多有意义的项目由于资金短缺而被迫中止，十分可惜。水稻新品种选育对保障我国粮食安全、提高人民生活水平有重大意义。恳请市财政加大对我院育种事业的支持力度，在科研项目上予以适当倾斜，在政策和资金的支持下，有效缓解科研人员经费紧缺局面，我院的科研事业定能再创辉煌。

七、其他需要说明的问题

无

附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 粮食生产育种研发与示范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 衡阳市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 100％ | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 15 |  | 100％ |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成水稻新品种组合品比300个以上，选育3-5个绿色优质水稻组合进入省联合品比，1-2个组合进入省初试；开展新品种示范100亩以上；开展科技下乡服务10人次，被服务对象满意度指标为95%以上。 |  |  |  | 完成水稻新品种组合品比350个，推荐6个绿色优质水稻组合进入省联合品比，其中Y两优9120顺利通过湖南省预试，进入区试；优质三系不育系雁阳A通过湖南省现场评议；两系不育系801S通过安徽省鉴定；雁湘优105、巨优524、通过湖南省区试初试，进入续试和生产试验，隆两优7155完成湖南省中稻迟熟一组续试和生产试验，正在报审；衡两优油香9号完成湖南省潇湘联合体续试和生产试验，正在报审；拟推荐亨9优0061、华盛优0091、雁两优85、悦阳优146、悦阳优1489参加2023年湖南省预试。完成水稻新品种华盛优327、隆两优7155、衡两优油香9号示范共200亩；开展科技下乡服务20人次，被服务对象满意度指标为98%以上 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 水稻核心育种材料筛选 | 200 | 265 | 5 | 5 | 经过广泛收集、精准筛选，得到了265份材料 |
|  |  |  | 水稻新组合测配 | 3000 | 3500 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 水稻新组合筛选 | 100 | 104 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 申请、取得专利授权数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 在研发过程中，发现了育秧存在的问题，经过总结试验，产生专利2项。 |
|  |  |  | 新品种示范面积 | 100亩 | 200亩 | 2 | 2 | 开展产学研合作，取得了良好的示范效果。 |
|  |  |  | 科技服务人次 | 20人次 | 20人次 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 水稻新组合通过院品比参加省预试 | 2-3 | 6 | 5 | 5 | 育种材料选择得当，优势苗头组合较多 |
|  |  |  | 水稻新组合通过预试参加省初试 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 水稻新组合通过预试参加省续试及生产试验 | 1 | 2 | 5 | 5 | 品种在生产试验中表现良好，有2个通过试验 |
|  |  | 时效指标 | 经费到位及率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费 | 15万元 | 15万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 预计产生的经济效益（万元） | 200 | 4000 | 5 | 5 | 项目开展时间较短，资金有限，大部分效益尚处于预估阶段，尚需一定时间才能够实现。 |
|  |  | 社会效 益指标 | 提供技术咨询/技术服务 | 20次 | 20次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 科技特派员服务农民 | 2人 | 2人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 有效降低稻米镉含量 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 促进水稻育种材料多样性 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 降镉栽培技术可持续利用 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 水稻资源可持续应用 | 是 | 是 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人:吴澎志    填报日期：2023年3月10 日   联系电话:   18320726096

单位负责人签字：

衡阳湘黄鸡养殖技术研究示范推广

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市农业科学院是多学科、全方位的综合性农业科学研究机构。具有高级以上专业技术职称的18人，中级职称20人，享受国务院特殊津贴的专家5人，学科带头人2人，后备学科带头人3人，博士3人，硕士29人。院畜牧水产研究所主要职能是开展畜禽新品种新技术的研究、引进、示范与推广，针对衡阳地方优质肉鸡品种—湘黄鸡，重点开展了湘黄鸡遗传资源的收集保护、品种提纯复壮及高效养殖技术等相关研究。

- 项目资金基本情况。

- 市农业农村局安排财政资金8万元，主要用于支出：

- 建立1个湘黄鸡养殖技术示范基地。

- 开展湘黄鸡的笼养、散养及3+2养殖模式研究。

- 开展技术推广、技术指导与技术培训。

- 预算资金绩效目标。

- 总体目标：开展湘黄鸡养殖技术研究；建立湘黄鸡养殖技术示范基地，对养殖技术进行研究示范；开展技术培训与推广，推广新养殖模式，提升湘黄鸡养殖户的整体效益。

- 2、年度目标：建立1个湘黄鸡养殖技术示范基地；开展湘黄鸡“3+2”养殖模式技术集成研究；编写湘黄鸡养殖技术手册1本；开展技术培训与技术指导5次及以上，对养殖模式技术进行推广；邀请主要媒体对湘黄鸡养殖示范基地进行宣传1次以上。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金8万元，实际到位资金为8万元。

（二）项目资金用于湘黄鸡3+2养殖模式试验费5万元，用于文献出版、技术手册等费2万元，用于差旅费1万元。

（三）在资金使用上，严格按照专项资金管理办法进行相关资金监管使用，专款专用。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况。

项目资金实行统一管理，做到专款专用。在项目实施期间，按照财务管理办法，进行全面管理和监控。根据项目计划实施，严格做到一项一审批，通过多级审核制度确保资金使用的全程管理，定期检查工作进度和财务到位情况，管好、用好资金。

- 项目组织实施情况。

- 该项目于2022年1月开始实施，2022年12月实施完成。一是开展湘黄鸡养殖模式研究，对养殖技术进行集成，运用“3+2”养殖模式提高湘黄鸡养殖效益；二是建立湘黄鸡养殖技术示范基地1个，对湘黄鸡新养殖技术进行示范推广；三是编写湘黄鸡养殖技术手册1本；四是开展技术培训与技术指导，其中技术指导10次，技术培训80余人次；邀请衡阳市主要媒体对湘黄鸡养殖示范基地进行了宣传报道。

四、项目支出绩效情况

- （一）项目支出决策经院党委研究决定，根据项目研究需要，选择具备科研条件的龙头企业为合作平台，合理安排，确保项目高质量完成，提升项目绩效。

（二）项目支出过程按合作协议支付给相关企业，包括劳务费、材料费等试验费用。

（三）项目支出产出达标。

（四）项目支出主要效益，本项目按时保量完成预期目标，湘黄鸡养殖技术推广工作效果显著，通过开展技术服务及技术培训，提高了本区域养殖户技术水平，提升了养殖整体效益。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

该项目实施时间短，经费不足，项目绩效不显著，建议延长项目时间，持续增加项目经费。

六、有关建议

一是继续加大对湘黄鸡课题研究的支持力度，支撑湘黄鸡产业良性持续发展。二是产业专项发展资金重点支持有产业带动力的龙头企业，避免撒胡椒面。

- 其他需要说明的问题

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 衡阳湘黄鸡养殖技术研究示范推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 衡阳市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市农业科学院 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 8 | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 100％ |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展湘黄鸡“3+2”养殖模式技术集成研究，与养殖企业合作建立养殖技术示范基地，通过编写养殖技术手册、组织技术培训、实地指导等方式进行养殖技术推广。 |  |  |  |  | 开展湘黄鸡“3+2”养殖模式技术集成研究，与养殖企业合作建立养殖技术示范基地，通过编写养殖技术手册、组织技术培训、实地指导等方式进行养殖技术推广。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 建立现代标准化家禽养殖示范基地 |  | 1个 | 1个 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展技术培训与指导 |  | 技术指导5次，技术培训50-100人次 | 技术指导10次，技术培训80人次 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开展“3+2”养殖技术集成研究 |  | 提高湘黄鸡生产性能 | 提高湘黄鸡生产性能 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 养殖技术手册 |  | 1本 | 1本 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位时间 |  | 12月份 | 12月份 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费支出 |  | 8万元 | 8万元 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 湘黄鸡单羽效益 |  | 提高5% | 提高5% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 湘黄鸡品牌建设 |  | 得到推广 | 得到推广 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 湘黄鸡遗传资源 |  | 得到有效保护 | 得到有效保护 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 粪污资源化利用 |  | 提升10% | 提升10% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 湘黄鸡产业发展 |  | 得到提高 | 得到提高 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 |  | ＞90% | ＞90% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

填表人：马玉勇    填报日期：2023年3月13日    联系电话：13973448368               单位负责人签字：